## Slide 1
EEA Grants
Norway Grants
pplk. JUDr. Mgr. Václav VLČEK
Policejní prezidium České republiky, Ředitelství služby pořádkové policie
Lt. Col. Václav Vlček, D.C.L., Police Presidium, Directorate of the Public Order Police
24.9.2015

## Slide 2
Projekt „Zavádění policejních specialistů pro práci s romskou menšinou
v sociálně vyloučených lokalitách“ – nová forma práce Policie České republiky

## Slide 3: Účel projektu
Zapojení do společných nástrojů EU
Plnění závazků z mez. smluv a dohod
Implementace evropských nástrojů do PČR
Adaptace PČR na rostoucí spol. diverzitu
Vybavení policistů znalostmi a kompetencemi
Posílení schopnosti PČR řešit problémy s Romy v sociálně vyloučených lokalitách (SVL)

## Slide 4: Cílový stav
Zavedení a fungování policejních specialistů
Orientace jejich činnosti do SVL
Předcházení kriminalitě, protispol. jevům, právní pomoc, pomoc obětem TČ, vzájemná informovanost, import práva do SVL, eliminace soc. vyloučení, integrace romské menšiny, apod.

## Slide 5: Legislativní rámec
Sdělení EK č. 385/2010
Listina základních práv a svobod, Hl. III Práva národnostních a etnických menšin
zák. č. 273/2001 Sb. o právech příslušníků národnostních menšin
Mezinárodní úmluva OSN z r. 1965 o odstranění všech forem rasové diskriminace
Rámcová úmluva Rady Evropy z r. 1995 o ochraně národnostních menšin
Směrnice Rady EU č. 2000/43/EC kterou se provádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na rasu nebo etnický původ
Zásady Koncepce romské integrace do r. 2025
Národní akční plán sociálního začleňování
Strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby, schválené UV č. 197/2007
Zák. č. 273/2008 Sb. o policii České republiky
Strategie pro práci PČR ve vztahu k menšinám, schválené UV č. 384/2008
Pokyn Policejního prezidenta č. 258/2013, o činnosti na úseku menšin

## Slide 6: Aktivity projektu
Vzdělávání policistů
- realizace školení, workshopů, interaktivních cvičení, konference
- vznik systému vzdělávání pro policejní specialisty
Realizace pracovních návštěv v sousedních státech – OSCE-ODIHR, Slovensko, Anglie, Bulharsko, Portugalsko
Přijetí zahraničních expertů v ČR, zaměřených na prezentaci a vzájemnou informovanost o využívání a fungování nástrojů pro práci s menšinami a ve vyloučených lokalitách
Analýza současného stavu formou komplexní externí studie
- výběr vhodných lokalit a policejních specialistů
- nastavení souvisejících podmínek a parametrů pro výkon jejich činnosti
Publicita a řízení projektu
- seznámení příslušníků romské menšiny v sociálně vyloučených lokalitách
s obsahem projektu
- seznámení co nejširšího okruhu policistů, odborné i laické veřejnosti

## Slide 7: Hlavní cíle
Vypracování výchozí komplexní analýzy současného stavu na území ČR
Proškolení 15 styčných důstojníků pro menšiny všech KŘP PČR
Proškolení 10 policejních manažerů
Výběr cca 40 policejních specialistů ve 4 KŘP
Zefektivnění činnosti útvarů PČR v oblasti práce s romskou menšinou v sociálně vyloučených lokalitách
Zajištění vzájemné výměny informací mezi organizačními složkami Policie ČR, které se bezprostředně podílejí na této problematice
Zabezpečení koordinace činností zejména mezi Ředitelstvím služby pořádkové policie, Úřadem služby kriminální policie a vyšetřování, Oddělením vzdělávání, Krajskými ředitelstvími Policie ČR, Ministerstvem vnitra ČR, orgány státní správy a samosprávy a neziskovými organizacemi a dalšími pomáhajícími subjekty

## Slide 8: dílčí cíle
Vyškolení cca 40 policejních specialistů pro práci s romskou menšinou v SVL
Vypracování náplně a metodiky práce policejních specialistů
Vypracování profilu policejního specialisty a obsahu a formy jeho vzdělávání
Realizace úvodní a závěrečné konference, workshopu, zahraničních stáží u PZ SR pro policejní specialisty, zainteresované styčné důstojníky, pracovníky řízení projektu a vybrané řídící pracovníky PČR a MV
Zpracování výukových a studijních materiálů pro účastníky seminářů
Zpracování vzdělávacích materiálů k využití v rámci PČR a spolupracujících subjektů
Vybavení notebook+mobilní telefon pro policejní specialisty, participující styčné důstojníky a pracovníky řízení projektu
Doplnění výbavy specialistů pro výkon služby v terénu
Sborník s výsledky úvodní a závěrečné konference k projektu
Zprávy ze zahraničních cest, seminářů a workshopů
Intranetové stránky PČR k dané problematice

## Slide 9: očekávané výsledky
Vznik kvalitního teoretického základu pro další práci PČR v sociálně vyloučených lokalitách
Zkvalitnění a zefektivnění práce policie s romskou menšinou
Posílení spolupráce jak mezi policejními sbory sousedících i dalších členských států Schengenu, tak uvnitř resortu MV a dále ve vztahu k dalším participujícím institucím a orgánům
Zlepšení podmínek pro prevenci a boj s kriminalitou páchanou příslušníky romské menšiny a na nich, zejména eliminaci majetkové a organizované kriminality, lichvy, prostituce
Posílení vzájemné spolupráce a komunikace, jakož i vzájemné důvěry mezi romskou menšinou a orgány vymáhajícími právo.
Zlepšení vědomostní úrovně všech policistů pro práci s menšinami
Přenos dobré praxe
Zavedení specialistů do celé PČR

## Slide 10: doba realizace
2015 – 2016
16 měsíců

## Slide 11: rozpočet
625 000,- €
tedy 16 562 500,- Kč
80% z grantu FM Norska, 20% z rozpočtu PČR

## Slide 12: ostatní
Nedojde k navýšení tabulkových stavů
Specialisté budou vybráni z řad policistů obvodních oddělení s územní zodpovědností
Zařazení do prac. Skupiny styčného důstojníka pro menšiny KŘP
Nastaven pevný podíl prac. doby vykonávané přímo v SVL (kontrola dodržování)
Příplatek pro specialisty 300,- Kč (zachován i po ukončení projektu)

## Slide 13: závěr
diskuse
dotazy
Děkuji za pozornost
pplk. JUDr. Mgr. Václav Vlček
Policejní prezidium České republiky
ředitelství služby pořádkové policie
email: vaclav.vlcek@pcr.cz, tel. 974 834 781, mobil: 603 190 467