## Plan pro obce I a II
P.č. | Fáze | Činnosti |  | Relevantní článek GDPR | Popis I | Výstup činnosti
1 | Přípravná fáze | Sestavení projektového týmu |  | Čl. 24 | Správce ustanoví projektový tým zahrnující nejméně starostu, účetní, archiváře. | Výstupem je zápis o sestavení týmu, určení odpovědností a stanovení kompetencí jednotlivých členů týmu.
2 |  | Zpracování úvodní analýzy včetně mapování aktuálního zpracování osobních údajů |  | Čl. 5 | Správce zajistí zpracování mapování osobních údajů alespoň v rozsahu definovaném touto systémovou analýzou včetně určení vztahů se zpracovateli. | Výstupem je zpracovaná analýza popisující věrně aktuální stav.
3 |  | Zpracování záznamů o činnostech zpracování |  | Čl. 6, čl. 30 | Správce vytvoří kvalifikované záznamy o činnostech zpracování na základě provedeného mapování. | Výstupem jsou záznamy o činnostech zpracování.
4 |  | Nastavení interních procesů řízení rizik |  | Čl. 24 | Správce ustanoví interní proces řízení rizik. | Výstupem je směrnice o řízení rizik.
5 |  | Vymezení aktiv | Vymezení lisitinných úložišť | Čl. 5 a čl. 6 | Správce detailně vymezí listinná úložiště v návaznosti na záznamy o činnostech zpracování. Součástí je revize práv přístupů k těmto úložištím a zhodnocení jejich stavu z pohledu fyzické a objektové bezpečnosti. | Výstupen je seznam listinných úložišt a zhodnocení jejich stavu.
6 |  |  | Vymezení nástrojů užívaných pro zpracování osobních údajů ve strukturované (databáze) a nestrukturované formě (e-mail, sdílené disky apod.) |  | Správce detailně zhodnotí rozsah užívaných aplikací a IS, v rámci kterých zpracovává osobní údaje. Provede zhodnocení úrovně a kvality poskytované legislativní podpory ze strany dodavatele ve vztahu ke GDPR a provede revizi práv a oprávnění k aplikacím a IS. Správce provede revizi e-mailu a sdílených disků a odstraní neoprávněně zpracovávaná data s osobními údaji. | Výstupen je seznam aplikací a IS zpracovávající OÚ a zhodnocení jejich stavu.
7 |  | Provedení analýzy rizik |  | Čl. 24 | Správce provede analýzu rizik na základě nastavených interních procesů řízení rizik. Výstupem analýzy rizik je prioritizace oblastí, které následně správce řeší organizačními a technickými opatřeními. | Výstupem je analýza rizik. Správce zajistí, aby tato analýza rizik byla známa vedení obce a vedení obce je povinno se závěry analýzy rizik řídit.
8 |  | Zpracování rozdílové analýzy |  | Čl.5 | Správce zpracuje rozdílovou analýzu s ohledem na závěry mapování a provedené analýzy rizik a to tak, aby v rozdílové analýze byly detailně popsány nedostatky současného stavu oproti cílovému stavu naplnění povinností správce dle GDPR. Správce si v rozdílové analýze určí ideální cílový stav souladu s GDPR. | Výstupem je rozdílová analýza. Správce zajistí, aby tato rozdílová analýza byla známa vedení obce.
9 |  | Vyhodnocení přípravné fáze a určení interních projektů pro implementaci organizačních a technických opatření |  | Čl. 24 a čl. 25 | Správce provede vyhodnocení přípravné fáze a připraví projekty implementace organizačních a technických opatření a zahájí jejich realizaci. | Výstupem je přehled projektů, jejich věcných garantů, detailní popis projektů včetně jejich rozpočtu.
10 | Implementační fáze | Ustanovit pověřence |  | Čl. 37 | Správce ustanoví pověřence a informuje o tomto kroku obec. | Výstupem je ustanovení pověřence včetně uzavření pracovně právního vztahu s pověřencem nebo jiného vztahu, na základě kterého bude pověřenec vykonávat svoji činnost.
11 |  | Přijmout směrnici o ochraně osobních údajů nebo kodexu |  | Čl. 24 | Správce přijme směrnici o ochraně osobních údajů nebo kodex a zajití jeho implementaci do organizace. | Směrnice o ochraně osobních údajů nebo kodex.
12 |  | Proškolit zaměstnance |  | Čl. 24 | Správce proškolí zaměstnance či jiné spolupracující osoby v oblasti ochrany a zpracování osobních údajů a interních pravidel a postupů pro dotčenou problematiku GDPR. | Výstupem je školení a záznam o proškolení zaměstnanců.
13 |  | Implementace organizačních opatření |  | Čl. 25 | Správce určí organizační opatření a provede jejich implementaci v souladu s definicí projektů v přípravné fázi. | Výstupem je zpráva o implementaci organizačních opatření.
14 |  | Implementace technických opatření |  | Čl. 25 | Správce určí technická opatření a provede jejich implementaci v souladu s definicí projektů v přípravné fázi. Správce provede ověření technických opatření např. formou penetračních testů či jiným testováním přijatých opatření s cílem vyhodnotit kvalitu přijatých opatření. | Výstupem je zpráva o implementaci technických opatření.
15 |  | Implementace procesů k realizaci práv subjektů údajů | Nastavení postupů zpracování žádostí subjektů údajů | Čl. 15 až čl. 22 | Správce provede nastavení postupů pro zpracování žádostí subjektů údajů např. o rozsahu zpracování, uplatnění "práva být zapomenut" a přenositelnosti. Správce připraví technické a organizační zázemí pro zpracování žádostí subjektů údajů včetně přidělení odpovídajících materiálních a lidských zdrojů. Správce je povinnen identifikovat úložiště informací obsahující osobní údaje a to jak ve strukturované, tak i nestrukturované formě a v elektronické a listinné podobě a zajistí výkon zpracování žádostí subjektů údajů nad těmito úložišti. Úložiště měl správce určit v provedeném mapování a při zpracování záznamů o činnostech. Správce nesmí opomenout žádné úložiště osobních údajů (listinné archivy, kartotéky, aplikace, IS apod.). | Zpráva o testu zpracování žádostí subjektů údajů. Zdokumentované a zavedené nové procesy pro zpracování žádostí subjektů údajů.
16 |  |  | Publikace postupů a případných podmínek k uplatnění práv subjektů údajů na veřejně dostupných zdrojích | Kap. 3 | Správce může publikovat na veřejně dostupných zdrojích pokyny k uplatnění práv subjektů údajů. | Publikované pokyny např. formou životních situací na webových stránkách obce.
17 |  | Revize zpracovatelských smluv, pokud existují |  | Čl. 28 | Správce s ohledem na provedené mapování a záznamy o činnostech zpracování provede revizi smluv se zpracovateli a zajistí odpovídající kvalitu zpracování osobních údajů včetně sankcí a dalších vhodných mechanismů (např. informační povinnost při kompromitaci zpracovávaných osobních údajů a způsobů řešení či eskalace těchto situací). | Zpráva o revizi zpracovatelských smluv.
18 |  | Revize souhlasů subjektů údajů |  | Čl. 7 | Správce provede revizi souhlasů subjektů údajů na základě provedeného mapování a záznamů o činnostech. Pokud je to nezbytně nutné, vyžádá si informovaný souhlas subjektu údajů ke zpracovávaným osobním údajům v již používaných evidencích a agendách. | Revidované informované souhlasy subjektů údajů.
19 |  | Vyhodnocení implementace organizačních a technických opatření ve vztahu k rozdílové analýze |  | Čl. 24 | Správce provede vyhodnocení implementace organizačních a technických opatření na základě výstupů přípravné fáze. Vedení obce vyhodnocení vezme na vědomí. | Zpráva o stavu implementace organizačních a technických opatření.
20 | Provozní fáze (od 25.5.2018) | Úvodní posouzení stavu zpracování osobních údajů ze strany pověřence a průběžné monitorování stavu zpracování osobních údajů |  | Čl. 39 | Pověřenec provede úvodní posouzení stavu každé situace či činnosti, kdy dochází k nakládání s osobními údaji a to na základě záznamů o činnostech zpracování. | Zpráva o posouzení stavu obsahující případné nálezy a postup jejich nápravy.
21 |  | Pravidelné sebehodnocení Správce formou aktualizace analýzy rizik |  | Čl. 5 | Správce s ohledem na přijaté procesy řízení rizik provede aktualizaci analýzy rizik. | Výstupem je aktualizace analýzy rizik.
22 |  | Pravidelná aktualizace rozdílové analýzy (např. v ročním cyklu) |  | Čl.5 | Správce zajistí provádění pravidelné aktualizace rozdílové analýzy na základě postupu implementace organizačních a technických opatření zpravidla v ročním cyklu. Aktualizace rozdílové analýzy by měly správci ukázat vývoj a postup v implementaci opatření a vývoj jeho vyspělosti v oblasti zpracování osobních údajů dle požadavků GDPR. | Výstupem je aktualizovaná rozdílová analýza na základě dosavadního postupu implementace organizačních a technických opatření.
23 |  | Aktualizace záznamů o činnostech při změnách nebo implementaci nových agend či povinností obce v porovnání se zpracovaným mapováním a zpracovaných záznamů o činnostech |  | Čl. 30 | V případě, že dojde k úpravě určujícího právního předpisu, účelu nebo ke změně oprávněného zájmu při zpracování osobních údajů, provede správce neprodleně odpovídající aktualizaci záznamů o činnostech zpracování. | Výstupem jsou aktualizované záznamy o činnostech zpracování.
24 |  | Uplatňování práv subjektů údajů |  | Kap. 3 | Na webových stránkách obce jsou publikovány pokyny a vzory žádostí k uplatnění práv subjektu údajů. | Výstupem jsou žádosti subjektů údajů a jejich zpracování v řádných termínech a deklarované kvalitě.
25 |  | Vyhodnocení dosavadního průběhu interních projektů z přípravné fáze a jejich případná aktualizace a optimalizace |  | Čl. 24 a čl. 25 | Správce provede vyhodnocení realizace projektů definovaných v přípravné fázi zaměřených na implementaci organizačních a technických projektů. Následně navrhne jejich ukončení, aktualizaci nebo optimalizaci. Toto vyhodnocení je vhodné provádět pravidelně a to alespoň jednou ročně. | Výstupem je zpráva o aktuálním stavu. Tato zpráva by měla být aktualizována nejméně jednou ročně či v závislosti na implementaci organizačních a technických opatření. Zpráva by měla též zhodnotit úroveň vyspělosti obce a měla by být vodítkem pro posuzování přiměřenosti implementovaných opatření.
26 |  | Pravidelné každoroční školení zaměstnanců |  | Čl. 24 | Správce zajistí pravidelné školení zaměstnanců v oblasti zpracování osobních údajů a jejich ochrany a to s cílem průběžného zvyšování povědomí o předmětné problematice. | Výstupem je záznam o proškolení zaměstnanců.

## Plan pro obce III
P.č. | Fáze | Činnosti |  | Relevantní článek GDPR | Popis II | Výstup činnosti
1 | Přípravná fáze | Sestavení projektového týmu |  | Čl. 24 | Správce ustanoví projektový tým zahrnující nejméně tajemníka úřadu, vedoucí klíčových odborů z oblasti výkonu samostatné a přenesené působnosti, archiváře, zástupce IT a osoby zodpovědné za objektovou bezpečnost. | Výstupem je zápis o sestavení týmu, určení odpovědností a stanovení kompetencí jednotlivých členů týmu.
2 |  | Zpracování úvodní analýzy včetně mapování aktuálního zpracování osobních údajů |  | Čl. 5 | Správce zajistí zpracování mapování osobních údajů alespoň v rozsahu definovaném touto systémovou analýzou včetně zohlednění situací výkonu přenesené působnosti a určení vztahů se zpracovateli. | Výstupem je zpracovaná analýza popisující věrně aktuální stav.
3 |  | Zpracování záznamů o činnostech zpracování |  | Čl. 6, čl. 30 | Správce vytvoří kvalifikované záznamy o činnostech zpracování na základě provedeného mapování. | Výstupem jsou záznamy o činnostech zpracování.
4 |  | Nastavení interních procesů řízení rizik |  | Čl. 24 | Správce ustanoví interní proces řízení rizik. | Výstupem je směrnice o řízení rizik.
5 |  | Vymezení aktiv | Vymezení lisitinných úložišť | Čl. 5 a čl. 6 | Správce detailně vymezí listinná úložiště v návaznosti na záznamy o činnostech zpracování. Součástí je revize práv přístupů k těmto úložištím a zhodnocení jejich stavu z pohledu fyzické a objektové bezpečnosti. | Výstupen je seznam listinných úložišt a zhodnocení jejich stavu.
6 |  |  | Vymezení nástrojů užívaných pro zpracování osobních údajů ve strukturované (databáze) a nestrukturované formě (e-mail, sdílené disky apod.) |  | Správce detailně zhodnotí rozsah užívaných aplikací a IS, v rámci kterých zpracovává osobní údaje. Provede zhodnocení úrovně a kvality poskytované legislativní podpory ze strany dodavatele ve vztahu ke GDPR a provede revizi práv a oprávnění k aplikacím a IS. Správce provede revizi e-mailu a sdílených disků a odstraní neoprávněně zpracovávaná data s osobními údaji. | Výstupen je seznam aplikací a IS zpracovávající OÚ a zhodnocení jejich stavu.
7 |  | Provedení analýzy rizik |  | Čl. 24 | Správce provede analýzu rizik na základě nastavených interních procesů řízení rizik. Výstupem analýzy rizik je prioritizace oblastí, které následně správce řeší organizačními a technickými opatřeními. | Výstupem je analýza rizik. Správce zajistí, aby tato analýza rizik byla známa vedení obce a vedení obce je povinno se závěry analýzy rizik řídit.
8 |  | Zpracování rozdílové analýzy |  | Čl.5 | Správce zpracuje rozdílovou analýzu s ohledem na závěry mapování a provedené analýzy rizik a to tak, aby v rozdílové analýze byly detailně popsány nedostatky současného stavu oproti cílovému stavu naplnění povinností správce dle GDPR. Správce si v rozdílové analýze určí ideální cílový stav souladu s GDPR. | Výstupem je rozdílová analýza. Správce zajistí, aby tato rozdílová analýza byla známa vedení obce.
9 |  | Vyhodnocení přípravné fáze a určení interních projektů pro implementaci organizačních a technických opatření |  | Čl. 24 a čl. 25 | Správce provede vyhodnocení přípravné fáze a připraví projekty implementace organizačních a technických opatření a zahájí jejich realizaci. | Výstupem je přehled projektů, jejich věcných garantů, detailní popis projektů včetně jejich rozpočtu.
10 | Implementační fáze | Ustanovit pověřence |  | Čl. 37 | Správce ustanoví pověřence a informuje o tomto kroku obec. | Výstupem je ustanovení pověřence včetně uzavření pracovně právního vztahu s pověřencem nebo jiného vztahu, na základě kterého bude pověřenec vykonávat svoji činnost.
11 |  | Přijmout směrnici o ochraně osobních údajů nebo kodexu |  | Čl. 24 | Správce přijme směrnici o ochraně osobních údajů nebo kodex a zajití jeho implementaci do organizace. | Směrnice o ochraně osobních údajů nebo kodex.
12 |  | Proškolit zaměstnance |  | Čl. 24 | Správce proškolí zaměstnance či jiné spolupracující osoby v oblasti ochrany a zpracování osobních údajů a interních pravidel a postupů pro dotčenou problematiku GDPR. | Výstupem je školení a záznam o proškolení zaměstnanců.
13 |  | Implementace organizačních opatření |  | Čl. 25 | Správce určí organizační opatření a provede jejich implementaci v souladu s definicí projektů v přípravné fázi. Správce provede ověření organizačních opatření např. formou penetračních testů či jiným testováním přijatých opatření s cílem vyhodnotit kvalitu přijatých opatření. | Výstupem je zpráva o implementaci organizačních opatření.
14 |  | Implementace technických opatření |  | Čl. 25 | Správce určí technická opatření a provede jejich implementaci v souladu s definicí projektů v přípravné fázi. Správce provede ověření technických opatření např. formou penetračních testů či jiným testováním přijatých opatření s cílem vyhodnotit kvalitu přijatých opatření | Výstupem je zpráva o implementaci technických opatření.
15 |  | Implementace procesů k realizaci práv subjektů údajů | Nastavení postupů zpracování žádostí subjektů údajů | Čl. 15 až čl. 22 | Správce provede nastavení postupů pro zpracování žádostí subjektů údajů např. o rozsahu zpracování, uplatnění "práva být zapomenut" a přenositelnosti. Správce připraví technické a organizační zázemí pro zpracování žádostí subjektů údajů včetně přidělení odpovídajících materiálních a lidských zdrojů. Správce je povinnen identifikovat úložiště informací obsahující osobní údaje a to jak ve strukturované, tak i nestrukturované formě a v elektronické a listinné podobě a zajistí výkon zpracování žádostí subjektů údajů nad těmito úložišti. Úložiště měl správce určit v provedeném mapování a při zpracování záznamů o činnostech. Správce nesmí opomenout žádné úložiště osobních údajů (listinné archivy, kartotéky, aplikace, IS apod.). | Zpráva o testu zpracování žádostí subjektů údajů. Zdokumentované a zavedené nové procesy pro zpracování žádostí subjektů údajů.
16 |  |  | Publikace postupů a případných podmínek k uplatnění práv subjektů údajů na veřejně dostupných zdrojích | Kap. 3 | Správce publikuje na veřejně dostupných zdrojích pokyny k uplatnění práv subjektů údajů. | Publikované pokyny např. formou životních situací na webových stránkách obce.
17 |  | Revize zpracovatelských smluv, pokud existují |  | Čl. 28 | Správce s ohledem na provedené mapování a záznamy o činnostech zpracování provede revizi smluv se zpracovateli a zajistí odpovídající kvalitu zpracování osobních údajů včetně sankcí a dalších vhodných mechanismů (např. informační povinnost při kompromitaci zpracovávaných osobních údajů a způsobů řešení či eskalace těchto situací). | Zpráva o revizi zpracovatelských smluv.
18 |  | Revize souhlasů subjektů údajů |  | Čl. 7 | Správce provede revizi souhlasů subjektů údajů na základě provedeného mapování a záznamů o činnostech. Pokud je to nezbytně nutné, vyžádá si informovaný souhlas subjektu údajů ke zpracovávaným osobním údajům v již používaných evidencích a agendách. | Revidované informované souhlasy subjektů údajů.
19 |  | Vyhodnocení implementace organizačních a technických opatření ve vztahu k rozdílové analýze |  | Čl. 24 | Správce provede vyhodnocení implementace organizačních a technických opatření na základě výstupů přípravné fáze. Vedení obce vyhodnocení vezme na vědomí. | Zpráva o stavu implementace organizačních a technických opatření.
20 | Provozní fáze (od 25.5.2018) | Úvodní posouzení stavu zpracování osobních údajů ze strany pověřence a průběžné monitorování stavu zpracování osobních údajů |  | Čl. 39 | Pověřenec provede úvodní posouzení stavu každé situace či činnosti, kdy dochází k nakládání s osobními údaji a to na základě záznamů o činnostech zpracování. | Zpráva o posouzení stavu obsahující případné nálezy a postup jejich nápravy.
21 |  | Pravidelné sebehodnocení Správce formou aktualizace analýzy rizik |  | Čl. 5 | Správce s ohledem na přijaté procesy řízení rizik provede aktualizaci analýzy rizik. | Výstupem je aktualizace analýzy rizik.
22 |  | Pravidelná aktualizace rozdílové analýzy (např. v ročním cyklu) |  | Čl.5 | Správce zajistí provádění pravidelné aktualizace rozdílové analýzy na základě postupu implementace organizačních a technických opatření zpravidla v ročním cyklu. Aktualizace rozdílové analýzy by měly správci ukázat vývoj a postup v implementaci opatření a vývoj jeho vyspělosti v oblasti zpracování osobních údajů dle požadavků GDPR. | Výstupem je aktualizovaná rozdílová analýza na základě dosavadního postupu implementace organizačních a technických opatření.
23 |  | Aktualizace záznamů o činnostech při změnách nebo implementaci nových agend či povinností obce v porovnání se zpracovaným mapováním a zpracovaných záznamů o činnostech |  | Čl. 30 | V případě, že dojde k úpravě určujícího právního předpisu, účelu nebo ke změně oprávněného zájmu při zpracování osobních údajů, provede správce neprodleně odpovídající aktualizaci záznamů o činnostech zpracování. | Výstupem jsou aktualizované záznamy o činnostech zpracování.
24 |  | Uplatňování práv subjektů údajů |  | Kap. 3 | Na webových stránkách obce jsou publikovány pokyny a vzory žádostí k uplatnění práv subjektu údajů. | Výstupem jsou žádosti subjektů údajů a jejich zpracování v řádných termínech a deklarované kvalitě.
25 |  | Vyhodnocení dosavadního průběhu interních projektů z přípravné fáze a jejich případná aktualizace a optimalizace |  | Čl. 24 a čl. 25 | Správce provede vyhodnocení realizace projektů definovaných v přípravné fázi zaměřených na implementaci organizačních a technických projektů. Následně navrhne jejich ukončení, aktualizaci nebo optimalizaci. Toto vyhodnocení je vhodné provádět pravidelně a to alespoň jednou ročně. | Výstupem je zpráva o aktuálním stavu. Tato zpráva by měla být aktualizována nejméně jednou ročně či v závislosti na implementaci organizačních a technických opatření. Zpráva by měla též zhodnotit úroveň vyspělosti obce a měla by být vodítkem pro posuzování přiměřenosti implementovaných opatření.
26 |  | Pravidelné každoroční školení zaměstnanců |  | Čl. 24 | Správce zajistí pravidelné školení zaměstnanců v oblasti zpracování osobních údajů a jejich ochrany a to s cílem průběžného zvyšování povědomí o předmětné problematice. | Výstupem je záznam o proškolení zaměstnanců.