## Slide 1
KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy
a Centrální místo služeb (CMS)
Dynamický nákupní systém s názvem:
„Poskytování služeb KIVS - 2013-2017“
CMS FORUM 1. 7. 2015
KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS)

## Slide 2
Agenda
Celkový přehled Veřejných zakázek soutěžených v DNS
  I. vlna Veřejných zakázek DNS KIVS
    Stávající harmonogram a přehled VZ (I. vlna)
    Stávající stav uzavřených smluv (I. vlna)
    Aktuální přehled správních řízení ÚOHS (I. vlna)
  II. vlna Veřejných zakázek DNS KIVS
    Aktuální harmonogram datových služeb (I. – V. soutěžní kolo)
    Návrh harmonogramu hlasových služeb
Výstupy z kontroly hlasových služeb
  Aktuální Poptávkové listy
  Změna šablon Poptávkových listů, změna nastavení vah pro hodnocení u hlasových služeb.
Změna Zadávací dokumentace – nový Katalogový list HTS a Asymetrický internet
  Požadavky na součinnost od Pověřujících zadavatelů v portále kivs.cz
Požadavky na součinnost od Pověřujících zadavatelů
Otázky a odpovědi
Slovo závěrem
KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS)

## Slide 3: Rekapitulace stávajícího stavu projektu
Celkový přehled Veřejných zakázek soutěžených v DNS od 24. 9. 2013
I. vlna dílčích Veřejných zakázek DNS KIVS (Aktuální harmonogram datových služeb (I. – V. soutěžní kolo)
Celkem bylo v Dynamickém nákupním systému otevřeno 354 dílčích Veřejných zakázek
Část 1.: Datové služby KIVS CMS – celkem 45 veřejných zakázek, z toho:
ve stavu Zadáno – 0 veřejných zakázek
ve stavu Hodnocení – 11 veřejných zakázek
ve stavu Předběžné oznámení – 30 veřejných zakázek
ve stavu Zrušeno – 4 veřejné zakázky
Části 2.: Komoditní telekomunikační služby – celkem 309 veřejných zakázek, z toho:
ve stavu Zadáno – 79 veřejných zakázek (1 052 služeb ve stavu vysoutěženo)
ve stavu Hodnocení – 33 veřejných zakázek
ve stavu Předběžné oznámení – 65 veřejných zakázek
ve stavu Zrušeno – 132 veřejných zakázek
Z toho Ministerstvo vnitra řeší 8 správních řízení, které byly ze strany uchazečů podány na ÚOHS.
KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS)

## Slide 4: Rekapitulace stávajícího stavu projektu
Přehled vysoutěžených Veřejných zakázek v Části 2.: Komoditní telekomunikační služby
V roce 2014 bylo uzavřeno celkem 26 smluv.
V roce 2015 bylo uzavřeno celkem 41 smluv.
Smlouvy ministerstvo uzavřelo na realizaci KIVS služeb s níže uvedenými společnostmi:
  O2 Czech Republic a.s.
  ha-vel internet s.r.o.
  České Radiokomunikace a.s.
  Dial Telecom a.s.
  T-Mobile Czech Republic a.s.
  GTS Czech s.r.o (sloučili se s T-Mobile k 1.1. 2015)
  Merit Group a.s.
KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS)
Služba | Počet VZ | Celková maximální přípustná cena pro hodnocení | Smluvní cena bez DPH | Rozdíl
DATA_ETHERNETH | 21 | 54 391 326,08 | 18 622 632,00 | 35 768 694,08
DATA_AL | 28 | 31 889 129,40 | 31 865 129,40 | 24 000,00
DATA_INTERNET_SYM | 6 | 5 067 406,66 | 1 484 601,00 | 3 582 805,44
DATA_LL | 4 | 4 269 290,40 | 2 537 064,00 | 1 732 226,40
DATA_DF-BACKUP | 2 | 4 922 000,00 | 1 691 000,00 | 3 231 000,00
DATA_DF | 17 | 24 265 455,52 | 17 762 140,63 | 6 503 314,89
HLAS_WL | 1 | 4 968,00 | 3 600,00 | 1 368,00
Celkem | 79 | 124 809 576,06 | 73 966 167,03 | 50 843 408,81

## Slide 5: Celkový přehled Veřejných zakázek soutěžených v DNS II. vlna dílčích Veřejných zakázek DNS KIVS - DNS Datové služby KIVS CMS
Část 1: DNS Datové služby KIVS CMS (Celková maximální přípustná cena 90 327 467,52 Kč)
KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS)
Soutěžní kolo PZ | Pověřující zadavatelé | Služby soutěžené v PL | Počet PL v kole | Počet služeb
I. | ČOI;MV;ČSSZ;MPSV;KS;MK;MŠMT;MZ;MŽP;ÚpCL;GŘC;MF; CzechInvest;SEI | DATA_VPN | 30 | 184
II. | SVS;SZIF;ÚKZÚZ;UHUL;ČBÚ;ČSÚ;ČTÚ;ČÚZK;GIBS;SSHR;SÚJB;ÚOOÚ; ÚPV;ÚZSVM;ERÚ;SSHR;GŘ HZS;VSC MŠMT;DDŠ Veselíčko | DATA_VPN;DATA_INTERNET-SYM-CMS | 31 | 358
Datum odeslání z DNS | Datum uveřejnění (Věstník) | Podání předběžných nabídek | Celková maximální přípustná cena pro hodnocení za dané kolo | Zveřejnění výzev | Podání nabídek
13.4.2015 | 14.4.2015 | 29.4.2015 | 44 659 091,52 | 30.4.2015 (29 VZ); 5.5.2015 (1 VZ) | 29.6.2015 (29 VZ); 7.7.2015 (1VZ)
29.4.2015 (30 VZ); 3.4.2015 (1 VZ) | 30.4.2015 (30 VZ); 4.5.2015 (1 VZ) | 18.5.2015 | 45 668 376,00 | 19.5.2015 | 20.7.2015
Otevření a posouzení nabídek | Vyhodnocení nabídek | Odeslání výzvy do EA s přesnými termíny | Zahájení EA | Čas zahájení - dokončení EA | Rozhodnutí o nejvhodnější nabídce
29.6.2015 (29 VZ); 7.7.2015 (1VZ) | 29.7.2015 | 29.7.2015 - 31. 7. 2015 | 3.8.2015 - 7.8.2015 | 7 EA /den | 3.8.2015 - 7.8.2015
20.7.2015 | 21.8.2015 | 21.8.2015 - 25.8.2015 | 26.8.2015 - 1.9.2015 | 7 EA /den | 26.8.2015 - 1.9.2015
Odevzdání finálních nabídek (PL) | Komise a rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky | Lhůta pro námitky | Podpis smlouvy/Výpověď | Povinnosti Centrálního zadavatele | Migrace (Max. doba zavedení služby)
7.8.2015 - 13.8.2015 | 15.9.2015 | 30.9.2015 | 9.10.2015 | 26.10.2015 | 12.2.2016 - 18.2.2016
1.9.2015 - 7.9.2015 | 9.10.2015 | 26.10.2015 | 30.10.2015 | 16.11.2015 | 4.3.2016 - 28.1.2016

## Slide 6: II. vlna dílčích Veřejných zakázek DNS KIVS - DNS Datové služby KIVS CMS
Část 2: DNS Datové služby KIVS CMS (Celková maximální přípustná cena 96 112 970,56 Kč)
KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS)
Soutěžní kolo PZ | Pověřující zadavatelé | Služby soutěžené v PL | Počet PL v kole | Počet služeb
III. | MPSV;GIBS;MV;KŘP E;KŘP H;KŘP T | DATA_ETHERNET | 35 | 244
IV. | MPSV;NBU;KŘP J;KŘP E; MV;MMR;ČSSZ;SVS;VÚ Ostrava Hrabůvka | DATA_ETHERNET, DATA_DF-BACKUP;DATA_DF;INFRASTRUKTURA_DC;INFRASTRUKTURA_WH | 24 | 33
V. | ČSSZ;MPSV;MZ;MMR;MPO;NIDV;ÚpCL;ČMI MPO;NBÚ;ÚPV;ČBÚ;ČTÚ;ÚPV; MV;Czechtrade;HZS H;KŘP E;HZS P;KŘP P;DDŠ Jeseniova O-K;ÚP ČR;VÚ Ostrava Hrabůvka;KŘP H; CzechInvest | DATA_INTERNET-SYM;DATA_INTERNET-ASYM | 29 | 82
Datum odeslání z DNS | Datum uveřejnění (Věstník) | Podání předběžných nabídek | Celková maximální přípustná cena pro hodnocení za dané kolo | Zveřejnění výzev | Podání nabídek
14.5.2015 | 15.5.2015 | 1.6.2015 | 71 769 792,00 | 2.6.2015 (23 VZ); 8.6.2015 (12 VZ) | 3.8.2015 (23 VZ); 7.8.2015 (12 VZ)
1.6.2015 (23 VZ); 2.6.2015 (1 VZ) | 2.6.2015 (23 VZ); 3.6.2015 (1 VZ) | 18.6.2015 (23 VZ); 19.6.2015 (1 VZ) | 12 074 378,56 | 25.6.2015 | 24.8.2015
25.6.2015 | 26.6.2015 | 13.7.2015 | 12 126 240,00 | 14.7.2015 | 14.9.2015
Otevření a posouzení nabídek | Vyhodnocení nabídek | Odeslání výzvy do EA s přesnými termíny | Zahájení EA | Čas zahájení - dokončení EA | Rozhodnutí o nejvhodnější nabídce
3.8.2015 (23 VZ); 7.8.2015 (12 VZ) | 2.9.2015 | 2.9.2015 - 8.9.2015 | 7.9.2015 - 15.9.2015 | 7 EA /den | 7.9.2015 - 15.9.2015
24.8.2015 | 23.9.2015 | 23.9.2015 - 24.9.2015 | 28.9.2015 - 1.10.2015 | 7 EA /den | 28.9.2015 - 1.10.2015
14.9.2015 | 12.10.2015 | 12.10.2015 | 15.10.2015 - 21.10.2015 | 7 EA /den | 15.10.2015 - 21.10.2015

## Slide 7: II. vlna dílčích Veřejných zakázek DNS KIVS - DNS Datové služby KIVS CMS
Část 2: DNS Datové služby KIVS CMS (Celková maximální přípustná cena 96 112 970,56 Kč)
Celkem vypsáno 149 dílčích VZ pro Datové služby, z toho pro Části 1 – 61 VZ a pro Část 2 – 88 VZ
Celkem se jedná o 901 služeb v celkové maximální přípustné ceně 186 297 878,- Kč
Termíny pro Vyhodnocení nabídek jsou závislé na stavu nabídek. V případě, že nebude Centrální zadavatel řešit na základě vyhodnocení nabídek Rozhodnutí o vyloučení, na které se váže lhůta pro podání námitek apod., pak budou návazné termíny, tj. termíny pro odeslání Výzev k elektronické aukci a dále upraveny (zkráceny).
V pondělí 29. 6. 2016 proběhlo v rámci 1. soutěžní kolo otevírání nabídek u 29 VZ. Celkem dorazilo 122 nabídek. V současné době probíhá hodnocení , vč. právní kontroly.
  Dle výsledků bude příp. upraven harmonogram 1. soutěžního kola
Centrální zadavatel zamýšlí otevřít VI. Soutěžní kolo (13. 7. 2015) na nové požadavky datových služeb, v případě zájmu, žádáme o zadání nových požadavků na služby i ze strany Pověřujících zadavatelů
KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS)
Odevzdání finálních nabídek (PL) | Komise a rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky | Lhůta pro námitky | Podpis smlouvy/Výpověď | Povinnosti Centrálního zadavatele | Migrace (Max. doba zavedení služby)
11.9.2015 - 21.9.2015 | 16.10.2015 | 2.11.2015 | 6.11.2015 | 23.11.2015 | 4.2.2016
2.10.2015 - 7.10.2015 | 30.10.2015 | 16.11.2015 | 20.11.2015 | 7.12.2015 | 18.5.2016 (3 VZ); 18.2.2016 (21 VZ)
21.10.2015 - 27.10.2015 | 20.11.2015 | 7.12.2015 | 11.12.2015 | 28.12.2015 | 10.3.2016

## Slide 8: Celkový přehled Veřejných zakázek připravovaných v DNS III. vlna dílčích Veřejných zakázek DNS KIVS - Komoditní telekomunikační služby
Část 2: DNS Komoditní telekomunikační služby (Celková maximální přípustná cena 90 327 467,52 Kč)
KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS)
Soutěžní kolo PZ | Pověřující zadavatelé | Služby soutěžené v PL | Počet PL v kole | Počet služeb
VII. | KŘP A;KŘP B;KŘP C;KŘP P;KŘP Z;MV; GIBS;KŘP E;KŘP H;KŘP J;KŘP K;KŘP L;KŘP M;KŘP T;KŘP U;GŘ HZS;HZS A;HZS H;HZS K;HZS P;HZS S;HZS U; MPSV;SÚIP;ÚP ČR | HLAS_PCM; HLAS_ISDN30; HLAS_ISDN2 (negeografická čísla 974xxxxxx) | 5 | 331
VIII. | KŘP U; MV;VPŠ a SPŠ MV v Holešově;ČTÚ;NBÚ;SPS MD;ÚpCL;ÚPV;ČSSZ;MPSV;ČMI MPO;CzechInvest;MPO;KŘP C;ČOI; | HLAS_ISDN30; HLAS_PCM; HLAS_BL; HLAS_GL; HLAS_WL | 28 | 97
IX. | HZS A;KŘP A;MV;KŘP C;KŘP B;KŘP K;HZS H;KŘP H;KŘP L; KŘP T;KŘP M;KŘP E;KŘP P;HZS S;KŘP S;KŘP U;ČTÚ;MD;GŘC;MF;ČMI MPO;GFŘ;ČSSZ;SEI | HLAS_ISDN2 | 23 | 378
X. | ČMI MPO;ČOI;DDŠ Veselíčko;GFŘ;GŘC;SEI;ČSSZ;ČTÚ;ÚSP Kociánka;ÚP ČR;MPO;VÚ Ostrava Hrabůvka;KŘP U | HLAS_ISDN2 | 24 | 297
XI. | GŘ HZS;KŘP A;KŘP S;MV;KŘP C;ZZMV;KŘP B;KŘP K;KŘP J;KŘP L;KŘP U;KŘP T;KŘP M;KŘP E;HZS P;KŘP P;HZS S;KŘP Z;VPŠ a SPŠ MV v Holešově;GFŘ;GŘC;ČMI MPO; | HLAS_HTS | 32 | 1438
XII. | GFŘ;GŘC;ČMI MPO;ČTÚ;ČSSZ;MPSV;ÚP ČR;ČOI;SEI;ÚPV | HLAS_HTS | 31 | 585
Notes: Návrh harmonogramu, v řešení termíny kolem vánočních svátků. Finální verze harmonogramu bude rozeslána do konce července 2015.

## Slide 9: Celkový přehled Veřejných zakázek připravovaných v DNS III. vlna dílčích Veřejných zakázek DNS KIVS - Komoditní telekomunikační služby
KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS)
Otevření a posouzení nabídek | Vyhodnocení nabídek | Odeslání výzvy do EA s přesnými termíny | Zahájení EA | Čas zahájení - dokončení EA | Rozhodnutí o nejvhodnější nabídce
2.11.2015 | 2.12.2015 | 2.12.2015 | 7.12.2015 | 7 EA /den | 7.12.2015
20.11.2015 | 18.12.2015 |  |  | 7 EA /den | 
7.12.2015 | 8.1.2016 | 8.1.2016 | 13.1.2016 | 7 EA /den | 13.1.2016
22.12.2015 | 22.1.2016 | 25.1.2016 | 28.1.2016 | 7 EA /den | 28.1.2016
11.1.2016 | 10.2.2016 | 10.2.2016 | 15.2.2016 | 7 EA /den | 15.2.2016
25.1.2016 | 24.2.2016 | 24.2.2016 | 29.2.2016 | 7 EA /den | 29.2.2016
Datum odeslání z DNS | Datum uveřejnění (Věstník) | Podání předběžných nabídek | Celková maximální přípustná cena pro hodnocení za dané kolo | Zveřejnění výzev | Podání nabídek
17.8.2015 | 18.8.2015 | 2.9.2015 | 14 225 831,28 | 3.9.2015 | 2.11.2015
2.9.2015 | 3.9.2015 | 18.9.2015 | 4 819 128,72 | 21.9.2015 | 20.11.2015
18.9.2015 | 21.9.2015 | 6.10.2015 | 5 317 273,20 | 7.10.2015 | 7.12.2015
6.10.2015 | 7.10.2015 | 22.10.2015 | 4 164 661,68 | 23.10.2015 | 22.12.2015
22.10.2015 | 23.10.2015 | 9.11.2015 | 16 515 510,00 | 10.11.2015 | 11.1.2016
9.11.2015 | 10.11.2015 | 25.11.2015 | 6 281 205,72 | 26.11.2015 | 25.1.2016

## Slide 10: Celkový přehled Veřejných zakázek připravovaných v DNS III. vlna dílčích Veřejných zakázek DNS KIVS - Komoditní telekomunikační služby
KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS)
Celkem je v přípravě 143 dílčích VZ pro Hlasové služby
K dnešnímu dni se jedná o 3 126 služeb v celkové maximální přípustné ceně 51 323 610,- Kč
Harmonogram je pro tuto chvíli ve fázi návrhu, finální verze bude dopracována po finální kontrole hlasových služeb. Dále jsou v jednání termíny kolem vánočních svátků.
Finální verzi obdržíte nejpozději 1. týdne v srpnu 2015.
Odevzdání finálních nabídek (PL) | Komise a rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky | Lhůta pro námitky | Podpis smlouvy/Výpověď | Povinnosti Centrálního zadavatele
14.12.2015 | 15.1.2016 | 1.2.2016 | 15.2.2016 | 1.3.2016
T: v řešení | T: v řešení | T: v řešení | T: v řešení | T: v řešení
19.1.2016 | 19.2.2016 | 7.3.2016 | 14.3.2016 | 29.3.2016
3.2.2016 | 4.3.2016 | 21.3.2016 | 31.3.2016 | 15.4.2016
19.2.2016 | 18.3.2016 | 4.4.2016 | 15.4.2016 | 2.5.2016
4.3.2016 | 4.4.2016 | 19.4.2016 | 30.4.2016 | 15.5.2015

## Slide 11: Výstupy z kontroly hlasových služeb
Ze stran Pověřujících zadavatelů byly poskytnuty požadovaná data :
Proběhla kontrola Poptávkových listů v portále NG
  Služby (Váš zájem o vysoutěžení zadaných služeb v portále)
  Maximální přípustná cena
  Parametry, SLA atd.
Dále byly předány vstupy – objemy volání za poslední 3 měsíce
  Dopad na změnu šablon Poptávkových listů (proti roku 2013) a dále dopad na změnu vah pro hodnocení nabídek
  Ukázka, např. P1_Poptavkovy_list_1527-HLAS_HTS.xlsx
KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS)
Kód parametru | místní a meziměstské | neveřejné negeografické sítě | mobilní v ČR | vytáčené připojení k internetu | hlasová VPN zákazníka | volání se sdílenými náklady | volání na univerzální přístupové číslo
% váhy | 65% | 8% | 20% | 1% | 3% | 1% | 2%
Notes: List 1 – nový sloupec „Počtem min se rozumí průměrná hodnota za období 11,12/2014 a 1/2015“
List 2 – nové váhy, vysvětlit, z čeho jsme vycházeli a na základě čeho bylo rozhodnuto

## Slide 12: Změna Zadávací dokumentace – nový Katalogový list HTS a Asymetrický internet
Katalogový list - HTS a Asymetrický internet
Stručný popis: Fyzické připojení lokality koncového uživatele do veřejné telefonní sítě prostřednictvím linky HTS a připojení k síti Internet prostřednictvím asymetrického přístupu
Popis vlastností služby:
  Fyzické připojení lokality koncového uživatele k veřejné telefonní síti – hlavní telefonní stanice (HTS).
  Nařizuje-li to konkrétnímu operátoru regulátor, musí služba umožňovat CarrierSelection / CarrierPreselection.
  Jednotlivé individuální parametry služby jsou definovány tímto KL.
  Součástí ceny za službu je i platba za přenesení telefonního čísla / telefonních čísel, dochází-li ke změně poskytovatele služeb.
  Trvalé připojení lokality koncového uživatele s využitím asymetrického přístupového okruhu, splňujících globální parametry KIVS služby. Jednotlivé individuální parametry služby jsou definovány tímto KL. Součástí služby je poskytnutí jedné veřejné IP adresy.
    Služba nesmí filtrovat zákaznický provoz.
    Nedílnou součástí služby je koncové zařízení (CPE).
    Předávacím rozhraním služby je port koncového zařízení – USB port nebo Ethernet port.
    Služba garantuje přenos dat jak protokolem IPv4, tak IPv6.
KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS)

## Slide 13: Požadavky na součinnost ze strany Pověřujících zadavatelů
Úprava služeb v portále KIVS dle nového KL – týká se: GŘC, HZS A, KŘP A, KŘP B, KŘP C, KŘP L, KŘP P, KŘP S, KŘP T, KŘP U, KŘP Z, MPO a MV – termín do 31. 7. 2015
Finální kontrola hlasových služeb – nově vygenerovaných Poptávkových listů pro hlasové služby
  V průběhu tohoto týdne Vám bude rozeslán email s Vašimi PL, a to v následujícím znění:
„V souvislosti s uvedeným, Vás chceme požádat o finální kontrolu Vašich služeb - viz 2x přílohy.
Příloha č. 1 - PL, statický informativní zdroj
Příloha č. 2 - excel v editovatelné podobě vždy pro příslušnou službu HTS, ISDN2, ISDN30, PCM a BL.
Verifikované podklady poslouží k případné úpravě finálních Poptávkových listů, které budou nedílnou součástí Výzev pro podání nabídek.
Žádáme o potvrzení, že poptávka služeb je z Vaší strany stále aktuální, s tím, že máte zájem o zařazení služeb do soutěže, údaje v přiložených souborech prosím neupravujte, případné připomínky typu zrušit, změnit adresu, vyjmout ze soutěže, nebo vyjmout z balíčku HTS a zařadit do nového PL " HTS s ADSL" atp. uveďte POUZE DO VYZNAČENÝCH SLOUPCŮ v excelu!!! tj. do sloupce "AN - AO" pro služby HTS, "AQ -AR" pro služby ISDN2, "AL-AM" pro ISDN30 a PCM, a "AF - AG" pro BL.
V rámci kontroly si prosím proveďte i kontrolu kódu RUIAN. Pokud máte zadané souřadnice GPS, pak v kódu RUIAN se objevuje č. 999999999, což je neexistující údaj, prosím tímto o úpravu, tj. vymazaní v portále KIVS. Dále pak zkontrolujte i parametry služby, případně upravte dle aktuálních požadavků.
V případě, že některé služby nechcete již poptat, pak žádáme o písemné storno daného KIVS ID na email kivs@mvcr.cz .
Žádáme o Vaši odezvu zpět na email kivs@mvcr.cz ejpozději do pátku 24.7.2015 do 12:00 hod“.
KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS)

## Slide 14
?
Otázky a odpovědi...
KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS)

## Slide 15
Děkujeme Vám za pozornost
KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS)