## TITULNÍ STRANA
ZAVEDENÍ ŘÍZENÍ KVALITY VE SLUŽEBNÍM ÚŘADU
INTERNÍ PROJEKT
Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy
CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173
Ministerstvo vnitra ČR, sekce pro státní službu
Praha, 2019

## INTERNÍ PROJEKT
INTERNÍ PROJEKT
PROJEKT |  |  | ZAVEDENÍ ŘÍZENÍ KVALITY VE SLUŽEBNÍM ÚŘADU | DATUM
ODPOVĚDNÁ OSOBA |  |  |  | VERZE
|  | AKTIVITA PROJEKTU / KRITÉRIUM ZLEPŠOVÁNÍ / OPATŘENÍ | VÝSTUP | MOŽNÁ ROZŠÍŘENÍ | ODPOVĚDNOST | DATUM ZAHÁJENÍ | DATUM UKONČENÍ
0 |  | ŘÍZENÍ INTERNÍHO PROJEKTU
0.1 |  | KROK 1: Informování vedení služebních úřadů | Znalost dokumentů, účast na setkáních se zástupci sekce pro státní službu, využití konzultací
0.2 |  | KROK 2: Stanovení odpovědností za zavedení systému řízení kvality | Stanovená odpovědnost za zavedení řízení kvality, informace sekci pro státní službu
0.3 |  | KROK 3: Rozhodnutí o rozsahu zavádění systému řízení kvality | Rozhodnutí o rozsahu a způsobu postupu vůči podřízeným služebním úřadům, informace zaměstnancům a sekci pro státní službu
0.4 |  | KROK 4: Rozhodnutí o využítí finančních prostředků z Operačního programu Zaměstnanost | Rozhodnutí o využití finančních prostředků (výzvě, výši finančních prostředků), informace zaměstnancům a sekci pro státní službu |  |  |  | do 25. dubna 2018
0.5 |  | KROK 5: Sestavení týmu kvality | Tým kvality, informace zaměstnancům a sekci pro pro státní službu (kontaktní osoba)
0.6 |  | KROK 6: Absolvování školení | Proškolený tým kvality
0.7 |  | KROK 7: Zpracování analýzy současného stavu | Analýza současného stavu služebního úřadu
0.8 |  | KROK 8: Zpracování interního projektu a/nebo záměru a žádosti o podporu | Interní projekt, projektový záměr a žádost o podporu
0.9 |  | KROK 9: Zavedení systému řízení kvality | Zavedený systém řízení kvality |  |  |  | do 30. června 2021
| 1 | Kritérium zlepšování 1: STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEBNÍHO ÚŘADU | ZAVEDENÉ KRITÉRIUM
| 1.1 | Nastavit systém pro strategické řízení ve služebním úřadu
| 1.1.1 | Zavést pravidla pro strategické řízení v úřadu | Existence pravidel pro strategické řízení ve služebním úřadu
| 1.1.2 | Definovat odpovědnosti a pravomoci pro zvolené útvary či zaměstnance | Definování odpovědností za strategické řízení ve služebním úřadu
| 1.1.3 | Zajistit rozvoj kompetencí zaměstnanců odpovědných za strategický rozvoj | Zajištění proškolení zaměstnanců odpovědných za strategické řízení
| 1.2 | Zpracovat strategii rozvoje úřadu
| 1.2.1 | Zpracování analýzy služebního úřadu ve všech aspektech jeho řízení a fungování | Analýza služebního úřadu
| 1.2.2 | Zpracování strategie rozvoje služebního úřadu | Strategie rozvoje služebního úřadu
| 2 | Kritérium zlepšování 2: SYSTÉM DEFINOVÁNÍ MĚŘITELNÝCH CÍLŮ SLUŽEBNÍHO ÚŘADU | ZAVEDENÉ KRITÉRIUM
| 2.1 | Jasně specifikovat cíle služebního úřadu | Definované cíle úřadu a způsob jejich vyhodnocování
| 2.2 | Určit způsoby monitorování plnění cílů, jejich ověřování a vyhodnocování
| 3 | Kritérium zlepšování 3: SYSTÉM ODPOVĚDNOSTÍ A PRAVOMOCÍ VE SLUŽEBNÍM ÚŘADU | ZAVEDENÉ KRITÉRIUM
| 3.1 | Specifikovat procesy služebního úřadu, přiřadit je k předmětným útvarům a budovat transparentní organizační strukturu | Analýza stávajícího stavu popsaná ve zprávě; opatření, která vyplynou z výsledku analýzy a jejich následná realizace a přezkoumání
| 3.2 | Definovat konkrétní odpovědnosti a nastavit jim odpovídající rozsah a úroveň pravomocí | Jasně definované odpovědnosti a pravomoci na všech systemizovaných služebních místech
| 3.3 | Přezkoumat počet a strukturu systemizovaných míst s ohledem na poslání a úkoly služebního úřadu | Platný a účinný organizační řád včetně souvisejících dokumentů s popisy definovaných činností/procesů a jejich kategorizace dle významu
| 4 | Kritérium zlepšování 4: SYSTÉM INTERNÍCH PŘEDPISŮ | ZAVEDENÉ KRITÉRIUM
| 4.1 | Přezkoumat a aktualizovat rozsah interních předpisů
| 4.1.1 | Zpracovat seznam aktuálně platných interních předpisů | Seznam aktuálně platných interních předpisů, vč. pravidel a jednoznačných odpovědností a periody jeho aktualizace
| 4.1.2 | Přezkoumat rozsah interních předpisů | Přezkum existujících interních předpisů z hlediska jejich platnosti
| 4.2 | Stanovit pravidla pro řízení interních předpisů | Interní předpis
| 4.2.1 | Stanovit odpovědnosti za systém interních předpisů | Důkazy o prokazatelném seznamování zaměstnanců s interními předpisy
| 4.2.2 | Jasně definovat postup pro řízení interních předpisů
| 4.3 | Definovat závazný obsah interního předpisu
| 5 | Kritérium zlepšování 5: SYSTÉM KOMUNIKACE VE SLUŽEBNÍM ÚŘADU | ZAVEDENÉ KRITÉRIUM
| 5.1 | Specifikovat rozsah a průběh komunikace | Interní předpis o komunikaci a související dokumentace
| 5.2 | Definovat požadavky na komunikační nástroje / informační systémy
| 6 | Kritérium zlepšování 6: SYSTÉM ŘÍZENÍ ZMĚN | ZAVEDENÉ KRITÉRIUM
| 6.1 | Vytvořit vhodné prostředí pro podávání interních podnětů | Přehledy / statistiky o navržených a realizovaných inovačních podnětech
| 6.1.1 | Definovat nástroje sběru inovačních podnětů
| 6.1.2 | Definovat a uplatňovat motivační prvky k předkládání inovačních podnětů
| 6.1.3 | Definovat inovační proces, odpovědnosti a pravomoci
| 6.1.4 | Zajistit informovanost všech zaměstnanců
| 6.2 | Definovat postup pro řízení změn v úřadu | Interní předpis
| 6.2.1 | Definovat změnu podléhající nastavenému systému řízení změn
| 6.2.2 | Definovat koordinační mechanismus schvalování změn
| 6.2.3 | Definovat proces řízení změny
| 6.2.4 | Komunikace změn napříč služebním úřadem
| 6.2.5 | Zajistit rozvoj znalostí a dovedností vedoucích zaměstnanců
| 7 | Kritérium zlepšování 7: POLITIKA LIDSKÝCH ZDROJŮ | ZAVEDENÉ KRITÉRIUM
| 7.1 | Zpracovat interní předpis s jasně stanovenými postupy pro řízení lidských zdrojů ve služebním úřadu | Interní předpis definující personální procesy ve služebním úřadu, včetně stanovení pravomocí útvarů / míst
| 7.2 | Nastavit systém práce s lidskými zdroji v praxi | Přezkoumání rozsahu požadovaných a skutečných kapacit nutných pro výkon personálních procesů a návrh opatření k realizaci
| 7.3 | Rozvíjet kompetence zaměstnanců odpovědných za realizaci personálních procesů | Realizované vzdělávání zaměstnanců vykonávajících personální procesy, realizované vzdělávání vedoucích zaměstnanců
| 8 | Kritérium zlepšování 8: ADAPTAČNÍ PROCES | ZAVEDENÉ KRITÉRIUM
| 8.1 | Nastavit pravidla a odpovědnosti v oblasti adaptace na daném úřadu
| 8.1.1 | Zpracovat postup adaptace akceptující reálné podmínky daného služebního úřadu ve formě interního předpisu | Interní předpis definující proces adaptace a stanovené odpovědnosti v adaptačním procesu, včetně související dokumentace
| 8.1.2 | Zpracovat vstupní příručku nového zaměstnance | Vstupní příručka nového zaměstnance
| 8.1.3 | Nastavit povinnost přímých nadřízených zpracovávat individuální plán adaptace nového zaměstnance | Individuální plán adaptace nového zaměstnance, včetně jeho vyhodnocení
| 8.1.4 | Nastavit délku trvání adaptačního procesu
| 8.1.5 | Vyhodnotit adaptační proces daného zaměstnance
| 8.2. | Zajistit rozvoj kompetencí odpovědných zaměstnanců
| 8.2.1 | Definovat činnosti vedoucích zaměstnanců a činnosti personalistů na úřadu v adaptačním procesu (například viz výše uvedený interní předpis)
| 8.2.2 | Zpracovat vzdělávací program pro vedoucí zaměstnance pro zvládnutí adaptačního procesu nebo zajistit jejich vzdělání v této oblasti jinou formou | Vzdělávací program pro vedoucí zaměstnance pro zvládnutí adaptačního procesu nebo deklarování zajištění jiné formy vzdělávání v této oblasti
| 8.2.3 | Stanovit povinnost vedoucích zaměstnanců vzdělat se v adaptačním procesu (a stanovit formu vzdělávání)
| 8.2.4 | Zajistit realizaci školení pro personalisty (interně, externě)
| 9 | Kritérium zlepšování 9: ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ | ZAVEDENÉ KRITÉRIUM
| 9.1 | Nastavit pravidla a odpovědnosti v oblasti šetření | Nastavený systém pro šetření spokojenosti zaměstnanců, jejich očekávání a potřeb
| 9.1.1 | Definovat parametry systému a organizování šetření na daném úřadu | Realizovaná šetření a jejich vyhodnocení
| 9.1.2 | Zpracovat dotazník
| 9.1.3 | Zajistit anonymitu odpovědí
| 9.1.4 | Rozhodnout o způsobu realizace šetření
| 9.1.5 | Předem definovat interval opakování šetření
| 9.1.6 | Možnost účasti zástupců odborové organizace při vyhodnocování dotazníků
| 9.2 | Zajistit kompetence odpovědných zaměstnanců a jejich rozvoj
| 9.2.1 | Definovat činnosti a pravomoci hlavních aktérů
| 9.2.2 | Zajistit adekvátní vzdělávání zaměstnanců odpovědných za přípravu a realizaci šetření, případně prokázat kompetence těchto zaměstnanců
| 9.2.3 | Stanovit povinnost vedoucím zaměstnancům propagovat šetření v jimi řízených útvarech
| 9.2.4 | Motivovat zaměstnance pro účast v šetření
| 10 | Kritérium zlepšování 10: SYSTÉM PARTNERSTVÍ V RÁMCI STÁTNÍ SLUŽBY | ZAVEDENÉ KRITÉRIUM
| 10.1 | Aktivně se účastnit benchmarkingu ve státní službě
| 10.1.1 | Podílet se na přípravě systému benchmarkingu ve státní službě
| 10.1.2 | Aktivně se zapojit do benchmarkingu | Aktivní zapojení, vyhodnocení ve spolupráci se SSS, účast zapojených zaměstnanců na vzdělávání realizovaném SSS
| 10.2 | Aktivně se účastnit benchlearningu ve státní službě
| 10.2.1 | Podílet se na přípravě systému benchlearningu ve státní službě
| 10.2.2 | Aktivně se zapojit do benchlearningu | Aktivní zapojení, vyhodnocení ve spolupráci se SSS, účast zapojených zaměstnanců na vzdělávání realizovaném SSS
0.10 |  | KROK 10: Interní vyhodnocování zavádění řízení kvality ve služebním úřadu | Zpráva o postupu zavádění řízení kvality, přijatá opatření
0.11 |  | KROK 11: Externí vyhodnocení zavedeného systému řízení kvality | Zpětná vazba a doporučení dalšího postupu, přijatá opatření
0.12 |  | KROK 12: Implementace opatření a nastavení procesu trvalého zlepšování | Proškolení zaměstnanci, zpracovaný plán zlepšování, součinnost se sekcí pro státní službu |  |  |  | do 31. prosince 2021

## LEGENDA
LEGENDA
OPATŘENÍ | Povinné aktivity, které služební úřad musí realizovat k úspěšnému zavedení kritéria zlepšování; jednotlivá opatření představují základní - minimální přístup k zavedení daného kritéria zlepšování, přičemž k jejich dalšímu rozvoji či rozšíření po obsahové stránce a k vlastní realizaci je možné přistoupit s ohledem k reálným podmínkám na daném služebním úřadu nebo na základě rozhodnutí vedení služebního úřadu.
VÝSTUP | Specifikace cílového stavu v požadované formě.
MOŽNÁ ROZŠÍŘENÍ | Další aktivity a nástroje, které s kritériem zlepšování velice úzce souvisí a kterými služební úřad může zavedení kritéria zlepšování podpořit nebo rozvíjet.
ODPOVĚDNOST | Určená autorita, která odpovídá za zavedení daného opatření / výstupu. V rámci této položky lze rovněž specifikovat osoby, se kterými bude potřeba danou problematiku řešit nebo jejichž příspěvek bude potřebný pro realizaci daného opatření / výstupu. Tyto osoby je pak nutné od hlavní odpovědnosti například graficky oddělit.
DATUM ZAHÁJENÍ | Datum zahájení představuje datum reálné realizace dané aktivity. V rámci této položky lze rovněž stanovid datum, ke kterému dojde ke zhodnocení postupu realizace daného opatření / výstupu, tedy kontrolní milník.