ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY

VE SLUŽEBNÍM ÚŘADU

INTERNÍ PROJEKT

Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173

Ministerstvo vnitra ČR, sekce pro státní službu

Praha, 2018

Obsah

Identifikace	3

Organizační struktura, role a odpovědnosti	4

Analýza současného stavu	5

Postup zavádění kritérií zlepšování	6

Strategie rozvoje služebního úřadu	8

Systém definování měřitelných cílů služebního úřadu	10

Systém odpovědností a pravomocí ve služebním úřadě	11

Systém interních předpisů	13

Systém komunikace ve služebním úřadu	15

Systém řízení změn	16

Politika lidských zdrojů	18

Adaptační proces	20

Šetření spokojenosti zaměstnanců	22

Systém partnerství v rámci státní služby	24

Závěrečné vyhodnocení realizace interního projektu	26

Přílohy	27

Vzor organizační struktury projektu	27

Vzor kontrolního seznamu jako možného podkladu ke zpracování Analýzy současného stavu plnění požadavků Metodického pokynu	27

Vzor průběžné zprávy o realizaci	27

Vzor plánu zlepšování pro zavedení kritérií zlepšování	27

# Identifikace

Potřeba zavedení systému řízení kvality v rámci služebního úřadu vyplývá z usnesení vlády č. 214 ze dne 4. dubna 2018 k Metodickému pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech (dále jen „Metodický pokyn“), v návaznosti na usnesení vlády ze dne 10. dubna 2017 č. 275 k Metodice zavádění řízení kvality ve služebních úřadech a dále na usnesení vlády ze dne 5. prosince 2016 č. 1088 k aktualizaci Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020 (specifický cíl 1.3 „Rozšíření řízení kvality a zlepšení strategického řízení ve veřejné správě“).

Zavedení řízení kvality spočívá v nastavení celkového systému řízení tak, aby se zabránilo negativním jevům (nekvalitě, chybám, rizikům, nevyžádaným nákladům), které se projeví ve výstupech práce služebního úřadu.

Řízení kvality je především o trvalém zlepšování všeho, co se ve služebním úřadu odehrává, a proto zasahuje prakticky všechny procesy. Řízení kvality a zlepšování je pak klíčovou a přirozenou součástí normálního řízení úspěšných úřadů a týmů - řada z nich funguje takovým způsobem zcela přirozeně a intuitivně, aniž by si vůbec uvědomovaly, že postupují podle určitých principů řízení. Zcela klíčové však je to, aby se snaha stala trvalou a přešla do samotných genů služebního úřadu a stala se součástí jeho kultury.

Přínos zavedení systému řízení kvality definovaného Metodickým pokynem, resp. kritérii zlepšování, spočívá ve zmapování vybraných procesů, stanovení jejich efektivity, zavedení opatření k nápravě a prevenci opakovaných problémů, lepší organizaci práce a celkovém zvýšení spokojenosti všech zainteresovaných stran. Služebnímu úřadu umožní také flexibilněji reagovat na měnící se požadavky zainteresovaných stran, legislativní požadavky (norem, národní legislativy, legislativy EU, zvláštní požadavky odvětví apod.) a požadavky úřadu (zlepšování výkonnosti, image a kultury úřadu, inovace technologií apod.).

Implementace obsahu Metodického pokynu přinese služebnímu úřadu výhody především ve vytvoření vhodného prostředí a nástrojů pro efektivní naplňování strategie rozvoje služebního úřadu a záměrů vedení, účinné koordinaci aktivit úřadu, jasné specifikaci odpovědností a pravomocí, pořádku v dokumentaci, jejím zeštíhlení, zpřehlednění a zpřístupnění, lepší vnitřní komunikaci a vyšší úrovni obecných znalostí zaměstnanců, souběžném zlepšení předávání informací a jejich účinnosti pomocí rozvoje týmové spolupráce, přijímání takových rozhodnutí, které mají plnou podporu všech zainteresovaných stran.

Cílem interního projektu služebního úřadu je zavedený systém řízení kvality daný Metodickým pokynem pro řízení kvality ve služebních úřadech v rozsahu minimální míry kvality.

Hlavní odpovědnost za zavedení systému řízení kvality ve služebním úřadu doporučujeme, s ohledem na obsah kritérií zlepšování, stanovit služebnímu orgánu.

Finanční výdaje při zavedení minimální míry kvality, tedy tzv. kritérií zlepšování bez možného rozšíření, významně nepřesáhnou stávající nároky. Kritéria zlepšování je možno zavést do chodu s využitím stávajících kapacit, s využitím školení a odborných konzultací nabízených sekcí pro státní službu Ministerstva vnitra, v případě využití možností na rozšíření kritérií zlepšování také prostřednictvím finanční podpory Operačního programu Zaměstnanost.

# Organizační struktura, role a odpovědnosti

Nezbytným krokem je stanovení odpovědnosti za zavedení principů řízení kvality ve služebním úřadu. Metodický pokyn doporučuje tuto odpovědnost přidělit služebnímu orgánu (dále jen „Gestor systému řízení kvality“), avšak je na rozhodnutí vedení každého služebního úřadu, jak k této záležitosti přistoupí.

Gestor systému řízení kvality následně projedná a určí vhodného zaměstnance na pozici Manažera kvality a deleguje na něj pravomoc celý proces zavádění systému řízení kvality koordinovat a realizovat. Dalšími členy týmu kvality by měli být vybraní a pověření zaměstnanci v rozsahu a se specializací dle velikosti a typu služebního úřadu.

Sekce pro státní službu Ministerstva vnitra k tomuto tématu již zpracovala:

- „Doporučení pro sestavování týmů kvality pro zavádění Metodického pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech a role služebního orgánu“ obsahující specifika týmu kvality v případě interního zavádění požadavků Metodického pokynu, týmu kvality v případě realizace projektu z Operačního programu Zaměstnanost nebo specifika fungování a práce týmu kvality v případě spolupráce s externím dodavatelem vzešlým ze zadávacího řízení;

- „Doporučení pro stanovení náplní činností členů týmu kvality pro zavádění Metodického pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech a role služebního orgánu“ obsahující přehled možných činností jednotlivých rolí či pozic v systému řízení kvality.

Vzor možné podoby organizační struktury je uveden v příloze č. 1 tohoto dokumentu.

Pro účely tohoto interního projektu a definování rolí nebylo použito projektové terminologie. Níže je uveden souhrn struktur a rolí a jejich ekvivalent v projektovém řízení:

TÝM KVALITY

PRACOVNÍ TÝM KRITÉRIA ZLEPŠOVÁNÍ / OBLASTI

GESTOR SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY

MANAŽER KVALITY

INTERNÍ AUDITOR KVALITY

ODBORNÝ GARANT

PROJEKTOVÝ TÝM

ŘEŠITELSKÝ / PRACOVNÍ TÝM

ŘEDITEL PROJEKTU

PROJEKTOVÝ MANAŽER A VĚCNÝ GESTOR PROJEKTU

VĚCNÝ GESTOR PROJEKTU

VĚCNÝ GESTOR PROJEKTU

# Analýza současného stavu

Tato aktivita je východiskem pro zavádění systému řízení kvality ve služebním úřadu v rozsahu minimální míry kvality podle Metodického pokynu. Analýza porovnává současný stav fungování služebního úřadu v oblastech popsaných v rámci jednotlivých kritérií zlepšování Metodického pokynu se stavem požadovaným a je tak zdrojem informací o aktivitách a zdrojích nutných k naplnění požadavků zavedení minimální míry kvality ve služebním úřadu. Její forma a rozsah jsou zcela na uvážení zpracovatelů konkrétního služebního úřadu.

V praxi existuje mnoho konkrétních metodik či analytických technik, které upřesňují postup analýzy pro konkrétní systém či situaci. Velmi jednoduchou technikou a pro zpracování požadované Analýzy současného stavu vhodnou se jeví analýza pomocí kontrolního seznamu využívající seznam kroků, položek či úkolů, podle kterých se ověřuje správnost či úplnost postupu. Kontrolní seznam (níže uvedený) vychází z požadavků jednotlivých kritérií zlepšování a vůči němu pak člen týmu kvality kontroluje správnost či úplnost svých aktivit / opatření nebo stavu kontrolovaného / požadovaného výstupu. Výsledek lze buď zaznamenat jen jako ano / ne, nebo lze kontrolnímu seznamu přiřadit více možností. Kontrolní seznam je možné vhodným způsobem provázat s definováním potřebnosti lidských zdrojů na realizaci chybějících či neúplných aktivit / opatření či doplnění / vytvoření výstupů požadovaných jednotlivými kritérii zlepšování.

Vzor možné podoby kontrolního seznamu je uveden v příloze č. 2 tohoto dokumentu.

# Postup zavádění kritérií zlepšování

V souladu s rozhodnutím vedení služebního úřadu zavést minimální míru kvality v rozsahu kritérií zlepšování bez možného rozšíření a na základě výstupů analýzy současného stavu je vhodné zpracovat interní projekt, jehož realizací bude zaveden systém řízení kvality ve zvoleném rozsahu, z pohledu nastavení tří základních parametrů: definování rozsahu projektu (dán Metodickým pokynem a Analýzou současného stavu), vyčíslení možných nákladů a identifikování nutných zdrojů a nastavení časového rámce projektu.

Následující kapitoly jsou návrhem možného zpracování kritérií zlepšování, resp. upraveným plánem zlepšování, přetvořením současného stavu kritérií zlepšování ve služebním úřadu do stavu žádoucího. Návrh vychází z předpokladu, že ve služebním úřadu není zavedeno nic proto, aby si každý služební úřad doplnil to své na základě své zpracované Analýzy současného stavu a v souladu s ním dále pokračoval v zavádění chybějících opatření a z nich plynoucích výstupů.

V průběhu realizace interního projektu zavádění systému řízení kvality ve služebním úřadu doporučujeme se zabývat tzv. průřezovými aktivitami realizace projektů obecně a řídit je:

Rozsah: Rozsahem projektu jsou myšleny veškeré aktivity vedoucí k vytvoření výstupů projektu. Řízení rozsahu je definování a kontrola, jaké práce budou a nebudou součástí projektu a provázanosti jednotlivých opatření a činností v rámci kritérií zlepšování, která spolu mohou souviset a mít na sebe vliv, příp. se duplikovat apod.

Rizika: Řízení rizik a příležitostí je neustálý proces, jehož cílem je minimalizovat potenciální negativní rizika při současné maximalizaci potenciálních pozitivních rizik. Základními kroky spojenými s řízením rizik jsou identifikace rizik, hodnocení rizik a plánování, identifikace a realizace vhodných opatření.

Změny: V případě neočekávané situace při realizaci projektu může dojít k vynucené úpravě projektu. Změnové řízení se skládá z následujících základních činností:

- Příjem požadavku na změnu

- Analýza požadavku na změnu (identifikace potřeby změny)

- Zpracování návrhu změny (zpracování požadavků na změnu)

- Schválení změny kompetentní projektovou rolí

- Akceptování změny projektu (realizace změn – úprava)

Předmětem řízení změn jsou zejména situace, které by mohly mít zásadní vliv na rozpočet projektu a kvalitu jeho výstupů.

Komunikace / zainteresované strany: Po schválení projektu je žádoucí vést proaktivní komunikaci a zajišťovat podporu projektu pro jeho pozitivní vnímání na straně služebního úřadu, příp. i mimo něj. Z tohoto důvodu se doporučuje, aby Gestor systému řízení kvality s Manažerem kvality vypracovali seznam všech zainteresovaných stran (nějak dotčených projektem) a u každé zainteresované strany doplnili vztah (pozitivní/negativní) k projektu a jeho výstupům a také odhalili podstatu/východiska, ze kterých jejich postoje vychází. Následně je vhodné vybrat a určit obsah a formu komunikace pro každou zainteresovanou stranu s cílem dosažení co nejúčinnějšího působení na jejich postoj k projektu. Takto vytvořený „plán komunikace“ by se měl stát součástí projektové dokumentace a uvedené aktivity by měly patřit ke standardní pracovní náplni jak Gestora systému řízení kvality, tak Manažera kvality. K řízení zainteresovaných stran patří trvalý monitoring postoje identifikovaných stran, neboť jejich postoj se může v čase měnit, případně naplánovaná komunikace nemusí být dostatečná.

Průběžné interní vyhodnocování zaváděného systému řízení kvality: Průběžné interní vyhodnocování projektu zastřešuje ucelený systém plánovacích, řídicích, kontrolních a nápravných činností, prostředků (technik, nástrojů), jejichž cílem je zajistit plánovaný a koordinovaný postup realizace tak, aby mohl být projekt ukončen ve stanoveném rozsahu, v požadovaném termínu a s plánovanými náklady. Interní vyhodnocování je obvykle zahrnuto do většiny aktivit v projektu, proto klíčovým prvkem je jeho určitá standardizace pomocí definice formy, struktury a obsahu, četnosti a způsobu zpracování získaných výsledků.

Metodický pokyn považuje za vhodnou formu využití institutu interního auditu a útvarů interního auditu k nezávislému a objektivnímu vyhodnocování operací uvnitř úřadu a také postupu prací tohoto projektu, vedoucí v konečném důsledku k ujištění, že schválené záměry a cíle jsou nebo budou naplněny.

Vzor možné podoby průběžných zpráv o realizaci je uveden v příloze č. 3 tohoto dokumentu.

#### Kritérium zlepšování 1

### Strategie rozvoje služebního úřadu

| Odborný garant | Určená autorita, která odpovídá za zavedení daného kritéria zlepšování. |
| --- | --- |
| Tým kvality / Pracovní tým | Určené osoby, které mají danou činnost realizovat. |
| Kontaktní údaje | Kontaktní údaje na celý projektový tým v rozsahu min. e-mail a telefonní spojení. |
| Spolupracující osoby | Možnost specifikovat osoby, včetně jejich kontaktů, se kterými bude potřeba danou problematiku řešit nebo jejichž příspěvek bude potřebný pro realizaci daného plánu. |
| Popis výchozího stavu | Popis současného stavu fungování služebního úřadu v rámci daného kritéria zlepšování, je možné vycházet ze závěrů analýzy současného stavu. |
| Cíl / rozsah / požadované výstupy | Uvedení, co se v rámci služebního úřadu a v rámci daného kritéria bude realizovat a s jakými výstupy. Opatření 1.1: Nastavit systém pro strategické řízení ve služebním úřadu - zavést systém strategického řízení služebního úřadu; - definovat odpovědnosti a pravomoci pro zvolené útvary či zvolené zaměstnance služebního úřadu - zajistit rozvoj kompetencí zaměstnanců odpovědných za strategický rozvoj služebního úřadu Opatření 1.2: Zpracovat strategii rozvoje úřadu - zpracovat analýzu současného stavu služebního úřadu ve všech aspektech jeho řízení a fungování - zpracovat strategii rozvoje služebního úřadu |
|  | Úspěšné zavedení kritéria zlepšování s následujícími závaznými výstupy: - existence pravidel pro strategické řízení služebního úřadu - definování odpovědností za strategické řízení služebního úřadu - zajištění proškolení zaměstnanců odpovědných za strategické řízení - analýza současného stavu služebního úřadu, včetně přezkumu implementace právního rámce státní služby, a její vyhodnocení - strategie rozvoje služebního úřadu nebo aktualizace již existující strategie rozvoje služebního úřadu |
| Zainteresované strany / dopad | Definování zainteresovaných stran, tzn. osob nebo subjektů, které budou realizací plánu zlepšování dotčeny či ovlivněny a definování způsobu práce a komunikace s nimi. |
| Rizika / omezení | Jaká jsou rizika a omezení pro úspěšnou realizaci plánu zlepšování. |
| Datum schválení |  |
| Datum zahájení |  |
| Předpokládaný termín ukončení |  |

#### Kritérium zlepšování 2

### Systém definování měřitelných cílů služebního úřadu

| Odborný garant | Určená autorita, která odpovídá za zavedení daného kritéria zlepšování. |
| --- | --- |
| Tým kvality / Pracovní tým | Určené osoby, které mají danou činnost realizovat. |
| Kontaktní údaje | Kontaktní údaje na celý projektový tým v rozsahu min. e-mail a telefonní spojení. |
| Spolupracující osoby | Možnost specifikovat osoby, včetně jejich kontaktů, se kterými bude potřeba danou problematiku řešit nebo jejichž příspěvek bude potřebný pro realizaci daného plánu. |
| Popis výchozího stavu | Popis současného stavu fungování služebního úřadu v rámci daného kritéria zlepšování, je možné vycházet ze závěrů analýzy současného stavu. |
| Cíl / rozsah / požadované výstupy | Uvedení, co se v rámci služebního úřadu a v rámci daného kritéria bude realizovat a s jakými výstupy. Opatření 2.1: Jasně specifikovat cíle služebního úřadu Opatření 2.2: Určit způsoby monitorování plnění cílů, jejich ověřování a vyhodnocování |
|  | Úspěšné zavedení kritéria zlepšování s následujícími závaznými výstupy: - definované cíle úřadu a způsob jejich vyhodnocování |
| Zainteresované strany / dopad | Definování zainteresovaných stran, tzn. osob nebo subjektů, které budou realizací plánu zlepšování dotčeny či ovlivněny a definování způsobu práce a komunikace s nimi. |
| Rizika / omezení | Jaká jsou rizika a omezení pro úspěšnou realizaci plánu zlepšování. |
| Datum schválení |  |
| Datum zahájení |  |
| Předpokládaný termín ukončení |  |

#### Kritérium zlepšování 3

### Systém odpovědností a pravomocí ve služebním úřadě

| Odborný garant | Určená autorita, která odpovídá za zavedení daného kritéria zlepšování. |
| --- | --- |
| Tým kvality / Pracovní tým | Určené osoby, které mají danou činnost realizovat. |
| Kontaktní údaje | Kontaktní údaje na celý projektový tým v rozsahu min. e-mail a telefonní spojení. |
| Spolupracující osoby | Možnost specifikovat osoby, včetně jejich kontaktů, se kterými bude potřeba danou problematiku řešit nebo jejichž příspěvek bude potřebný pro realizaci daného plánu. |
| Popis výchozího stavu | Popis současného stavu fungování služebního úřadu v rámci daného kritéria zlepšování, je možné vycházet ze závěrů analýzy současného stavu. |
| Cíl / rozsah / požadované výstupy | Uvedení, co se v rámci služebního úřadu a v rámci daného kritéria bude realizovat a s jakými výstupy. Opatření 3.1: Specifikovat procesy služebního úřadu, přiřadit je k předmětným útvarům a budovat transparentní organizační strukturu Opatření 3.2: Definovat konkrétní odpovědnosti a nastavit jim odpovídající rozsah a úroveň pravomocí Opatření 3.3: Přezkoumat počet a strukturu systemizovaných míst s ohledem na poslání a úkoly služebního úřadu |
|  | Úspěšné zavedení kritéria zlepšování s následujícími závaznými výstupy: - analýza stávajícího stavu popsaná ve zprávě - opatření, která vyplynou z výsledku analýzy a jejich následná realizace a přezkoumání - jasně definované odpovědnosti a pravomoci na všech systemizovaných služebních místech - platný a účinný organizační řád včetně souvisejících dokumentů s popisy definovaných činností/procesů a jejich kategorizace dle významu |
| Zainteresované strany / dopad | Definování zainteresovaných stran, tzn. osob nebo subjektů, které budou realizací plánu zlepšování dotčeny či ovlivněny a definování způsobu práce a komunikace s nimi. |
| Rizika / omezení | Jaká jsou rizika a omezení pro úspěšnou realizaci plánu zlepšování. |
| Datum schválení |  |
| Datum zahájení |  |
| Předpokládaný termín ukončení |  |

#### Kritérium zlepšování 4

### Systém interních předpisů

| Odborný garant | Určená autorita, která odpovídá za zavedení daného kritéria zlepšování. |
| --- | --- |
| Tým kvality / Pracovní tým | Určené osoby, které mají danou činnost realizovat. |
| Kontaktní údaje | Kontaktní údaje na celý projektový tým v rozsahu min. e-mail a telefonní spojení. |
| Spolupracující osoby | Možnost specifikovat osoby, včetně jejich kontaktů, se kterými bude potřeba danou problematiku řešit nebo jejichž příspěvek bude potřebný pro realizaci daného plánu. |
| Popis výchozího stavu | Popis současného stavu fungování služebního úřadu v rámci daného kritéria zlepšování, je možné vycházet ze závěrů analýzy současného stavu. |
| Cíl / rozsah / požadované výstupy | Uvedení, co se v rámci služebního úřadu a v rámci daného kritéria bude realizovat a s jakými výstupy. Opatření 4.1: Přezkoumat a aktualizovat rozsah interních předpisů - zpracovat seznam aktuálně platných interních předpisů; - přezkoumat rozsah interních předpisů Opatření 4.2: Stanovit pravidla pro řízení interních předpisů - stanovit odpovědnosti za systém interních předpisů - jasně definovat postup pro řízení interních předpisů Opatření 4.3: Definovat závazný obsah interního předpisu |
|  | Úspěšné zavedení kritéria zlepšování s následujícími závaznými výstupy: - interní předpis upravující postup pro řízení interních předpisů nebo aktualizace stávajícího interního předpisu upravujícího řízení interních předpisů - seznam aktuálně platných interních předpisů, vč. pravidel a jednoznačných odpovědností a periody jeho aktualizace - přezkum existujících interních předpisů z hlediska jejich platnosti - dostupnost pouze aktuálně platných interních předpisů, jejich úplných znění a také možnost dohledání historických verzí - důkazy o prokazatelném seznamování zaměstnanců s interními předpisy |
| Zainteresované strany / dopad | Definování zainteresovaných stran, tzn. osob nebo subjektů, které budou realizací plánu zlepšování dotčeny či ovlivněny a definování způsobu práce a komunikace s nimi. |
| Rizika / omezení | Jaká jsou rizika a omezení pro úspěšnou realizaci plánu zlepšování. |
| Datum schválení |  |
| Datum zahájení |  |
| Předpokládaný termín ukončení |  |

#### Kritérium zlepšování 5

### Systém komunikace ve služebním úřadu

| Odborný garant | Určená autorita, která odpovídá za zavedení daného kritéria zlepšování. |
| --- | --- |
| Tým kvality / Pracovní tým | Určené osoby, které mají danou činnost realizovat. |
| Kontaktní údaje | Kontaktní údaje na celý projektový tým v rozsahu min. e-mail a telefonní spojení. |
| Spolupracující osoby | Možnost specifikovat osoby, včetně jejich kontaktů, se kterými bude potřeba danou problematiku řešit nebo jejichž příspěvek bude potřebný pro realizaci daného plánu. |
| Popis výchozího stavu | Popis současného stavu fungování služebního úřadu v rámci daného kritéria zlepšování, je možné vycházet ze závěrů analýzy současného stavu. |
| Cíl / rozsah / požadované výstupy | Uvedení, co se v rámci služebního úřadu a v rámci daného kritéria bude realizovat a s jakými výstupy. Opatření 5.1: Specifikovat rozsah a průběh komunikace Opatření 5.2: Definovat požadavky na komunikační nástroje/informační systémy |
|  | Úspěšné zavedení kritéria zlepšování s následujícími závaznými výstupy: - interní předpis o komunikaci a související dokumentace nebo aktualizace interního předpisu obsahujícího řízení komunikace v úřadu |
| Zainteresované strany / dopad | Definování zainteresovaných stran, tzn. osob nebo subjektů, které budou realizací plánu zlepšování dotčeny či ovlivněny a definování způsobu práce a komunikace s nimi. |
| Rizika / omezení | Jaká jsou rizika a omezení pro úspěšnou realizaci plánu zlepšování. |
| Datum schválení |  |
| Datum zahájení |  |
| Předpokládaný termín ukončení |  |

#### Kritérium zlepšování 6

### Systém řízení změn

| Odborný garant | Určená autorita, která odpovídá za zavedení daného kritéria zlepšování. |
| --- | --- |
| Tým kvality / Pracovní tým | Určené osoby, které mají danou činnost realizovat. |
| Kontaktní údaje | Kontaktní údaje na celý projektový tým v rozsahu min. e-mail a telefonní spojení. |
| Spolupracující osoby | Možnost specifikovat osoby, včetně jejich kontaktů, se kterými bude potřeba danou problematiku řešit nebo jejichž příspěvek bude potřebný pro realizaci daného plánu. |
| Popis výchozího stavu | Popis současného stavu fungování služebního úřadu v rámci daného kritéria zlepšování, je možné vycházet ze závěrů analýzy současného stavu. |
| Cíl / rozsah / požadované výstupy | Uvedení, co se v rámci služebního úřadu a v rámci daného kritéria bude realizovat a s jakými výstupy. Opatření 6.1: Vytvořit vhodné prostředí pro podávání interních podnětů vedoucích k prokazatelnému zlepšení činností úřadu - definovat nástroje sběru inovačních podnětů - definovat a uplatňovat motivační prvky k předkládání inovačních podnětů - definovat inovační proces, odpovědnosti a pravomoci - zajistit informovanost všech zaměstnanců o možnosti předkládat inovační podněty Opatření 6.2: Definovat postup pro řízení změn v úřadu - definovat změnu, která bude podléhat nastavenému systému řízení změn ve služebním úřadu - definovat koordinační mechanismus schvalování změn na úrovni věcně příslušných útvarů a nejvyššího vedení služebního úřadu - definovat proces řízení změny - komunikovat změny napříč služebním úřadem - zajistit rozvoj znalostí a dovedností vedoucích zaměstnanců v oblasti řízení změn |
|  | Úspěšné zavedení kritéria zlepšování s následujícími závaznými výstupy: - přehledy/statistiky o navržených a realizovaných inovačních podnětech (jedná se o inovační podněty, které byly realizovány na základě výše uvedeného systému) nebo zpracování dokumentu definujícího účel služebního úřadu z hlediska různých příjemců svých služeb, v návaznosti na to vymezující zlepšení poskytovaných služeb a definování změn, které jsou potřeba za tím účelem provést - interní předpis obsahující popis procesu řízení změn ve služebním úřadu nebo aktualizace stávajícího interního předpisu upravujícího řízení změn ve služebním úřadu |
| Zainteresované strany / dopad | Definování zainteresovaných stran, tzn. osob nebo subjektů, které budou realizací plánu zlepšování dotčeny či ovlivněny a definování způsobu práce a komunikace s nimi. |
| Rizika / omezení | Jaká jsou rizika a omezení pro úspěšnou realizaci plánu zlepšování. |
| Datum schválení |  |
| Datum zahájení |  |
| Předpokládaný termín ukončení |  |

#### Kritérium zlepšování 7

### Politika lidských zdrojů

| Odborný garant | Určená autorita, která odpovídá za zavedení daného kritéria zlepšování. |
| --- | --- |
| Tým kvality / Pracovní tým | Určené osoby, které mají danou činnost realizovat. |
| Kontaktní údaje | Kontaktní údaje na celý projektový tým v rozsahu min. e-mail a telefonní spojení. |
| Spolupracující osoby | Možnost specifikovat osoby, včetně jejich kontaktů, se kterými bude potřeba danou problematiku řešit nebo jejichž příspěvek bude potřebný pro realizaci daného plánu. |
| Popis výchozího stavu | Popis současného stavu fungování služebního úřadu v rámci daného kritéria zlepšování, je možné vycházet ze závěrů analýzy současného stavu. |
| Cíl / rozsah / požadované výstupy | Uvedení, co se v rámci služebního úřadu a v rámci daného kritéria bude realizovat a s jakými výstupy. Opatření 7.1: Zpracovat interní předpis s jasně stanovenými postupy pro řízení lidských zdrojů ve služebním úřadu Opatření 7.2: Zavést systém práce s lidskými zdroji v praxi Opatření 7.3: Rozvíjet kompetence zaměstnanců odpovědných za realizaci personálních procesů |
|  | Úspěšné zavedení kritéria zlepšování s následujícími závaznými výstupy: - politika lidských zdrojů definující personální procesy ve služebním úřadu, včetně stanovení pravomocí útvarů/míst, nebo aktualizace stávajícího dokumentu upravujícího personální procesy (například služební řád, příručka státního zaměstnance) - přezkoumání rozsahu požadovaných a skutečných kapacit nutných pro výkon personálních procesů a návrh opatření k realizaci - realizované vzdělávání zaměstnanců vykonávajících personální procesy; realizované vzdělávání vedoucích zaměstnanců |
| Zainteresované strany / dopad | Definování zainteresovaných stran, tzn. osob nebo subjektů, které budou realizací plánu zlepšování dotčeny či ovlivněny a definování způsobu práce a komunikace s nimi. |
| Rizika / omezení | Jaká jsou rizika a omezení pro úspěšnou realizaci plánu zlepšování. |
| Datum schválení |  |
| Datum zahájení |  |
| Předpokládaný termín ukončení |  |

#### Kritérium zlepšování 8

### Adaptační proces

| Odborný garant | Určená autorita, která odpovídá za zavedení daného kritéria zlepšování. |
| --- | --- |
| Tým kvality / Pracovní tým | Určené osoby, které mají danou činnost realizovat. |
| Kontaktní údaje | Kontaktní údaje na celý projektový tým v rozsahu min. e-mail a telefonní spojení. |
| Spolupracující osoby | Možnost specifikovat osoby, včetně jejich kontaktů, se kterými bude potřeba danou problematiku řešit nebo jejichž příspěvek bude potřebný pro realizaci daného plánu. |
| Popis výchozího stavu | Popis současného stavu fungování služebního úřadu v rámci daného kritéria zlepšování, je možné vycházet ze závěrů analýzy současného stavu. |
| Cíl / rozsah / požadované výstupy | Uvedení, co se v rámci služebního úřadu a v rámci daného kritéria bude realizovat a s jakými výstupy. Opatření 8.1: Nastavit pravidla a odpovědnosti v oblasti adaptace na daném úřadu - zpracovat postup adaptace akceptující reálné podmínky daného služebního úřadu ve formě interního předpisu; - zpracovat vstupní příručku nového zaměstnance; - nastavit odpovědnost přímých nadřízených definovat individuální plán adaptace nového zaměstnance; - nastavit délku trvání adaptačního procesu; - vyhodnotit adaptační proces daného zaměstnance; Opatření 8.2: Zajistit rozvoj kompetencí odpovědných zaměstnanců - definovat činnosti vedoucích zaměstnanců a činnosti personalistů na úřadu v adaptačním procesu (například viz výše uvedený interní předpis), - zpracovat vzdělávací program pro vedoucí zaměstnance pro zvládnutí adaptačního procesu nebo zajistit jejich vzdělání v této oblasti jinou formou, - stanovit povinnost vedoucích zaměstnanců vzdělat se v adaptačním procesu (a stanovit formu vzdělávání), - zajistit realizaci školení pro personalisty (interně, externě). |
|  | Úspěšné zavedení kritéria zlepšování s následujícími závaznými výstupy: - interní předpis definující proces adaptace a stanovené odpovědnosti v adaptačním procesu (může být obsaženo v politice lidských zdrojů, pokud služebním úřad rozhodne, že bude závazná, nebo jiném interním předpise), včetně související dokumentace nebo aktualizace stávajícího interního předpisu upravujícího adaptační proces - vstupní příručka nového zaměstnance nebo jinak definovaný systém informování nového zaměstnance - individuální plán adaptace nového zaměstnance - vzdělávací program pro vedoucí zaměstnance pro zvládnutí adaptačního procesu nebo deklarování zajištění jiné formy vzdělávání v této oblasti |
| Zainteresované strany / dopad | Definování zainteresovaných stran, tzn. osob nebo subjektů, které budou realizací plánu zlepšování dotčeny či ovlivněny a definování způsobu práce a komunikace s nimi. |
| Rizika / omezení | Jaká jsou rizika a omezení pro úspěšnou realizaci plánu zlepšování. |
| Datum schválení |  |
| Datum zahájení |  |
| Předpokládaný termín ukončení |  |

#### Kritérium zlepšování 9

### Šetření spokojenosti zaměstnanců

| Odborný garant | Určená autorita, která odpovídá za zavedení daného kritéria zlepšování. |
| --- | --- |
| Tým kvality / Pracovní tým | Určené osoby, které mají danou činnost realizovat. |
| Kontaktní údaje | Kontaktní údaje na celý projektový tým v rozsahu min. e-mail a telefonní spojení. |
| Spolupracující osoby | Možnost specifikovat osoby, včetně jejich kontaktů, se kterými bude potřeba danou problematiku řešit nebo jejichž příspěvek bude potřebný pro realizaci daného plánu. |
| Popis výchozího stavu | Popis současného stavu fungování služebního úřadu v rámci daného kritéria zlepšování, je možné vycházet ze závěrů analýzy současného stavu. |
| Cíl / rozsah / požadované výstupy | Uvedení, co se v rámci služebního úřadu a v rámci daného kritéria bude realizovat a s jakými výstupy. Opatření 9.1: Nastavit pravidla a odpovědnosti v oblasti šetření - definovat parametry systému a organizování šetření na daném úřadu - zpracovat dotazník - zajistit anonymitu odpovědí - rozhodnout o způsobu realizace šetření - předem definovat interval opakování šetření - možnost účasti zástupců odborové organizace při vyhodnocování dotazníků Opatření 9.2: Zajistit kompetence odpovědných zaměstnanců a jejich rozvoj - definovat činnosti a pravomoci hlavních aktérů, - zajistit adekvátní vzdělávání zaměstnanců odpovědných za přípravu a realizaci šetření (tedy zaměstnanců personálního útvaru / kanceláře služebního orgánu), případně prokázat kompetence těchto zaměstnanců získané v minulosti, - stanovit povinnost vedoucím zaměstnancům propagovat šetření v jimi řízených útvarech, - motivovat zaměstnance pro účast v šetření. |
|  | Úspěšné zavedení kritéria zlepšování s následujícími závaznými výstupy: - nastavený systém pro šetření spokojenosti zaměstnanců, jejich očekávání a potřeb, včetně zpracování interního předpisu nebo aktualizace jiného vhodného interního předpisu obsahujícího mimo jiné také oblast šetření spokojenosti zaměstnanců |
| Zainteresované strany / dopad | Definování zainteresovaných stran, tzn. osob nebo subjektů, které budou realizací plánu zlepšování dotčeny či ovlivněny a definování způsobu práce a komunikace s nimi. |
| Rizika / omezení | Jaká jsou rizika a omezení pro úspěšnou realizaci plánu zlepšování. |
| Datum schválení |  |
| Datum zahájení |  |
| Předpokládaný termín ukončení |  |

#### Kritérium zlepšování 10

### Systém partnerství v rámci státní služby

| Odborný garant | Určená autorita, která odpovídá za zavedení daného kritéria zlepšování. |
| --- | --- |
| Tým kvality / Pracovní tým | Určené osoby, které mají danou činnost realizovat. |
| Kontaktní údaje | Kontaktní údaje na celý projektový tým v rozsahu min. e-mail a telefonní spojení. |
| Spolupracující osoby | Možnost specifikovat osoby, včetně jejich kontaktů, se kterými bude potřeba danou problematiku řešit nebo jejichž příspěvek bude potřebný pro realizaci daného plánu. |
| Popis výchozího stavu | Popis současného stavu fungování služebního úřadu v rámci daného kritéria zlepšování, je možné vycházet ze závěrů analýzy současného stavu. |
| Cíl / rozsah / požadované výstupy | Uvedení, co se v rámci služebního úřadu a v rámci daného kritéria bude realizovat a s jakými výstupy. Opatření 10.1: Aktivně se účastnit benchmarkingu ve státní službě - podílet se na přípravě systému benchmarkingu ve státní službě; - aktivně se zapojit do benchmarkingu. Opatření 10.2: Aktivně se účastnit benchlearningu ve státní službě - podílet se na přípravě systém benchlearningu ve státní službě; - aktivně se zapojit do benchlearningu. |
|  | Úspěšné zavedení kritéria zlepšování s následujícími závaznými výstupy: - aktivní zapojení se do benchmarkingu a benchlearningu ze strany služebních úřadů - vyhodnocení benchmarkingu a benchlearningu ve spolupráci se sekcí pro státní službu - účast zapojených zaměstnanců na vzdělávání realizovaném sekcí pro státní službu |
| Zainteresované strany / dopad | Definování zainteresovaných stran, tzn. osob nebo subjektů, které budou realizací plánu zlepšování dotčeny či ovlivněny a definování způsobu práce a komunikace s nimi. |
| Rizika / omezení | Jaká jsou rizika a omezení pro úspěšnou realizaci plánu zlepšování. |
| Datum schválení |  |
| Datum zahájení |  |
| Předpokládaný termín ukončení |  |

# Závěrečné vyhodnocení realizace interního projektu

Záměrem je provést závěrečné vyhodnocení interního projektu v konfrontaci se skutečně požadovanými výstupy, cíli a přínosy projektu.

Závěrečné interní vyhodnocení mohou provést členové realizačního týmu interního projektu. Jako možná a vhodná forma se jeví využití interního auditu k nezávislému a objektivnímu přezkoumání a vyhodnocení zavedení minimální míry kvality v rozsahu daném Metodickým pokynem. Takto koncipované závěrečné vyhodnocení může poskytnout služebnímu úřadu ujištění, že schválené záměry a cíle jsou nebo budou naplněny a je tedy možné přistoupit k externímu vyhodnocení zavedeného systému řízení kvality podle Postupu zavádění systému řízení kvality v rámci služebního úřadu uvedeného v Metodickém pokynu.

Externí vyhodnocení zavedeného systému řízení kvality se na služebním úřadu uskuteční do pěti měsíců od ukončení zavedení systému řízení kvality na služebním úřadu. Na základě skutečností zjištěných v rámci šetření na místě zpracuje sekce pro státní službu hodnotící zprávu, která je důvěrná a je určena pouze pro potřeby daného služebního úřadu. Sekce pro státní službu z ní může použít pouze informace obecného charakteru potřebné pro monitoring a zprávy určené jiným zainteresovaným stranám (např. zpráva vládě o postupu zavádění systému řízení kvality ve služebních úřadech).

# Přílohy

Příloha č. 1

Vzor organizační struktury projektu

Příloha č. 2

Vzor kontrolního seznamu jako možného podkladu ke zpracování Analýzy současného stavu plnění požadavků Metodického pokynu

Příloha č. 3

Vzor průběžné zprávy o realizaci

Příloha č. 4

Vzor plánu zlepšování pro zavedení kritérií zlepšování

Dostupné na https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/podpora-zavadeni-rizeni-kvality-ve-sluzebnich-uradech.aspx

Dtto