vzor

interního předpisu

k řízení změn

dle Metodického pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech

a Kritéria zlepšování č. 6 Systém řízení změn

Zpracováno v rámci projektu Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy s registračním číslem CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173

Ministerstvo vnitra ČR

sekce pro státní službu

Praha

srpen 2021

Obsah

Úvod	3

Titulní strana	4

Interní předpis k řízení změn	4

Část I	6

Úvodní ustanovení	6

Článek 1 Úvodní ustanovení	6

Článek 2 Vymezení základních pojmů a zkratek	6

Část II	8

!Neočekávaný konec výrazu

Článek 3 Požadavek na změnu a jeho evidence	8

Článek 4 Role a odpovědnosti při řízení změny	8

Část III	9

Druhy změny, plánování a realizace, vyhodnocení změny	9

Článek 5 Klasifikace změny, její analýza a schvalování	9

Článek 6 Plánování změny a její realizace	11

Článek 7 Vyhodnocení změny	12

Část IV	12

Závěrečná ustanovení	12

Článek 8 Přechodná ustanovení	12

Článek 9 Platnost a účinnost	12

# Úvod

Materiál upravuje Vzor interního předpisu k řízení změn. Zpracování tohoto vzoru sekcí pro státní službu vyplývá z Metodického pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech (schváleným usnesením vlády ze dne 4. dubna 2018 č. 214, ve znění usnesení vlády ze dne 22. února 2021 č. 180).

Účelem vzorového interního předpisu k řízení změn je napomoci služebním úřadům naplnit jeden z požadovaných výstupů Kritéria zlepšování č. 6 (opatření 6.2) Systém řízení změn, konkrétně zpracovat (aktualizovat) interní předpis upravující tuto problematiku, včetně určení odpovědností a jejich rozsahu.

Vzor interního předpisu je zpracován tak, aby jej všechny služební úřady mohly využít pro zpracování vlastního interního předpisu podle konkrétních podmínek služebního úřadu.

Předkládaný vzor interního předpisu je zpracován s užitím obecného označení „interní předpis“.

# Titulní strana

# Interní předpis k řízení změn

vedoucího služebního úřadu (název úřadu)

v oboru působnosti (název služebního úřadu)

| Zpracovatel: | (jméno, funkce) | (datum, podpis) |
| --- | --- | --- |
| Věcný gestor: | (jméno) (např. ředitel personálního odboru) | (datum, podpis) |
| Schvalovatel: | (jméno) (např. státní tajemník) | (datum, podpis) |

| Účinnost od: | (datum) |
| --- | --- |
| Přezkum aktuálnosti předpisu: | (datum / pravidlo) (například: „1x ročně“, nebo „do 1 roku od vydání předpisu“, nebo „dle potřeby“) |

| Seznam příloh: |  |
| --- | --- |
| Související předpisy: | Interní a služební předpisy daného úřadu dle jejich obsahu a řešených témat |

Historie změn/aktualizací:

| Revize č. 1 | (popis změn a aktualizací) |
| --- | --- |
| provedl |  |
| schválil |  |
| účinnost od |  |

| Revize č. 2 | (popis změn a aktualizací) |
| --- | --- |
| provedl |  |
| schválil |  |
| účinnost od |  |

# Část I

# Úvodní ustanovení

## Článek 1
Úvodní ustanovení

- Účelem tohoto interního předpisu je stanovení postupů a pravidel pro správu změn v rámci.. název služebního úřadu (dále jen „úřad“) a zajištění jednotného přístupu k jejich řízení a k naplňování souvisejících opatření.

- Interní předpis je závazný pro státní zaměstnance ve služebním poměru podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a zaměstnance v pracovněprávním vztahu, zejména v pracovním poměru, podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále společně jen „zaměstnanci).

- Tento interní předpis upravuje

- druhy změny,

- postup při řízení změny,

- plánování a realizaci změny

- vyhodnocení změny.

## Článek 2
Vymezení základních pojmů a zkratek

- Změnou se rozumí posun od současného stavu služebního úřadu v oblasti fungování úřadu jako celku nebo jeho jednotlivých vykonávaných agend nebo procesů k plánovanému / očekávanému / potřebnému budoucímu stavu.

- Řízením změn/y (dále také „změnové řízení“) se rozumí činnosti spojené s plánováním, přípravou, realizací a vyhodnocením změn/y.

- Požadavkem na změnu/y se rozumí podnět ke změně, iniciovaný kteroukoli zainteresovanou stranou.

- Zainteresovanou stranou se rozumí osoba/y nebo subjekt/y (tj. zaměstnanci úřadu, definovaný zákazník úřadu, externí dodavatel, služební orgán, jiný služební úřad), které mohou mít nebo mají vliv na rozhodování o změně a související činnosti.

- Manažerem změn se rozumí zaměstnanec, odpovědný za řízení změn v úřadu (dále jen „manažer změn“).

- Navrhovatelem změn/y se rozumí zainteresovaná strana, předkládající požadavek na změnu (dále jen „navrhovatel změny“).

- Schvalovatelem změn/y se rozumí zaměstnanec, který je oprávněn rozhodovat o správnosti klasifikace a schválení nebo zamítnutí požadavku na změnu (dále jen „schvalovatel změny“).

- Realizačním týmem se rozumí zaměstnanci, odpovědní za realizaci změny (dále jen „realizační tým“).

- Přínosem změn/y se rozumí pozitivní dopad změn nebo zlepšení fungování úřadu jako celku nebo jeho jednotlivých vykonávaných agend nebo procesů.

Základní pojmy a zkratky si úřad doplní/upraví dle své potřeby a využívaných pojmů či zkratek.

Změny v úřadu mohou být iniciovány externě i interně kteroukoliv zainteresovanou stranou, tj. zaměstnanci úřadu, definovanými zákazníky úřadu, externími dodavateli, jiným služebním úřadem atd., mohou být vynucené změnou legislativy, nebo mohou být součástí plnění strategických cílů úřadu, nebo vycházet z inovačního podnětu ke zlepšení fungování vnitřního prostředí služebního úřadu.

Z důvodu různé míry závažnosti předaných požadavků na změnu, by měl postup jejího plánování a řízení (a tedy i tento interní předpis) zahrnovat vyhodnocení ukazatelů/kritérií pro stanovení jejího významu a náročnosti na zdroje (např. finanční, personální, technické, technologické apod.). Další postup by se měl následně odvíjet od výsledku takového hodnocení. Je možné použít případně i v úřadu zavedené postupy pro řízení inovací.

Pro úspěšné zpracování tohoto interního předpisu se výrazně doporučuje posuzovat každou změnu (pokud to její zamýšlený rozsah a význam dopadů vyžaduje) jednotlivě s přihlédnutím k jejím specifikům. Související činnosti pak nastavovat přiměřeně těmto specifikům a aktuálním možnostem a potřebám konkrétního úřadu. Stejně tak je vhodné všechny související činnosti a případná hodnotící kritéria, které úřad zamýšlí upravit tímto interním předpisem, přezkoumat i mírou jejich proveditelnosti v daném úřadu.

# Část II

# Požadavek na změnu, jeho evidence a odpovědnosti za řízení změny

## Článek 3
Požadavek na změnu a jeho evidence

- Požadavek na změnu v úřadu předkládá navrhovatel změn manažerovi změn prostřednictvím …(uvést způsob a název platformy – Inranet, Helpdesk, tabulka na sdíleném disku...).

- Podnětem ke změně mohou být

- zjištění při stanovování a naplňování daného strategického rámce úřadu,

- reakce na změny v souvisejících právních a jiných předpisech, týkajících se činností nebo fungování úřadu,

- zpětná vazba z interního i externího prostředí úřadu včetně stížností,

- interně zjištěné nedostatky a chyby ve výstupech z agend při provádění interních auditů nebo interních a externích kontrol,

- zpětná vazba ze šetření spokojenosti zaměstnanců a inovačních podnětů,

- mimořádné interní i externí okolnosti, zásadně ovlivňující, v případě neřešení, chod úřadu.

## Článek 4
Role a odpovědnosti při řízení změny

- Činnosti manažera změn v úřadu vykonává… kdo (označení služebního místa) na základě pověření…kým  (označení služebního místa).

- Manažer změn je v rámci systému řízení změn/y v úřadu odpovědný zejména za tyto činnosti

- evidence a správa požadavků na změnu,

- klasifikace změn,

- evidence osob odpovědných za analýzu a vyhodnocení požadavku na změnu,

- evidence dokumentů o schvalování a realizaci změny,

- identifikace a správa informací o dobré praxi při řešení změn.

# Část III

# Druhy změny, plánování a realizace, vyhodnocení změny

## Článek 5
Klasifikace změny, její analýza a schvalování

- Všechny změny musí být klasifikovány. Manažer změn je odpovědný za posouzení přínosu, významu a rizika každého podaného požadavku na změnu a její klasifikaci. O výsledku klasifikace informuje manažer změn navrhovatele změny.

- Požadovaná změna se klasifikuje podle finanční, organizační i časové náročnosti, nezbytné odborné a řídící kompetence zaměstnanců odpovědných za realizaci změny a s ohledem na její možné dopady jako

- drobná změna - změna s finanční náročností na realizaci nepřesahující částku … Kč (doplnit) a s nízkou mírou rizika, nevyžadující další změny v procesech a zdrojích. Tuto změnu manažer změn navrhuje ke schválení a následně je realizována v rámci běžné činnosti úřadu. O postupu řešení je veden záznam ve společné evidenci požadavků na změny…kde (uvést konkrétně název systému, název souboru/ tabulky na sdíleném disku atd.)… Na tuto změnu se nevztahuje povinnost postupovat dle dalších bodů tohoto interního předpisu.

- významná změna - změna, jejíž náklady na realizaci přesahují částku ….Kč (doplnit), s vysokou mírou rizika, vyžadující spolupráci odborníků různých útvarů napříč úřadem včetně zvýšených nároků na jejich kompetence, vyžadující další změny v procesech a zdrojích, včetně dopadů do systemizace. Za významnou změnu je považována také změna týkající se fungování celého úřadu vycházející ze strategie úřadu a dále změna, jejíž realizace je závislá na zdrojích z fondů Evropské unie.

Dle praxe a potřeby úřadu je možné zvážit definování dalších kategorií změn, při jejichž plánování, schvalování, realizaci či posuzování a přezkoumávání je nutné realizovat odlišný, resp. specifický postup, například:

- opakující se změna - změna, která představuje malé riziko, jejíž potřeba se z provozních nebo jiných důvodů periodicky vrací a u níž je možné předem definovat její předpokládaný rozsah a cíl (čeho se konkrétně týká) včetně postupu realizace a předem ji schválit (např. provozní odstávky informačních systémů, plánovaná rozsáhlá údržba a úklid pracovišť, řízené zastupování jednotlivých zaměstnanců v rámci jejich dlouhodobých nepřítomností apod.). Konkrétní provedení v aktuálním čase pak podléhá pouze schválení příslušného vedoucí zaměstnance, ale s plnou odpovědností za její průběh a dosažení cílového stavu. Všechna ostatní pravidla, procesy a postupy (např. informování, záznamy, dokumentace atd.) musí být zachovány. I taková změna je ale posuzována a schvalována s ohledem na identifikovanou náročnost a dopady.

- kritická změna - změna, významná pro chod nebo funkcionality úřadu (může to být řešení krizových situací v době živelných pohrom nebo jinak výjimečných situací, např. protiepidemiologická nařízení v době COVID 19), která musí být provedena s minimálním časovým prodlením. V takovém případě lze rozhodnout jednorázově a s omezenou platností a účinností „pouze“ v rámci předem nastavených úrovní rozhodovacích pravomocí úřadu. I v tomto případě je nezbytné uchovávat takovou změnu a informace o ní v evidenci změn, zejména jako informaci/důkaz o přístupu a opatřeních týkajících se zcela specifické, resp. mimořádné situace.

- Manažer změn předkládá klasifikované požadavky na změny komu (schvalovateli změn nebo uvést označení služebního místa)…. . Ten rozhoduje o správnosti klasifikace a schválení nebo zamítnutí požadavku na změnu. O výsledku projednání požadavku informuje manažer změn navrhovatele změn. Zamítnutí požadavku musí být zdůvodněno.

- Tam, kde vzniknou na straně manažera změn pochybnosti o správné klasifikaci změny nebo o přínosu změny, navrhne zaměstnance vhodné pro analýzu požadavků na změny a předkládá ji… komu (schvalovateli změn nebo uvést označení služebního místa; je vhodné provázat s aktuálním Organizačním řádem úřadu a souvisejícími interními předpisy) ke schválení (u schválené klasifikace „významná změna“ je vhodné analyzovat takový návrh vždy, v případě kritické změny je velmi vhodné analyzovat postupy a opatření vždy následně).

- Požadavek na změnu je analyzován/hodnocen z následujících hledisek

- přínos/cíle (zda je smysluplné změnu zavádět),

- rizika spojená se zavedením změny včetně určených požadavků na bezpečnost,

- proveditelnost (zda je změna technicky i jinak proveditelná),

- potřebné zdroje a předpokládané náklady a dopady.

Požadavek na změnu  lze posuzovat také z hlediska tzv. roll back plánu (způsob uvedení změny do původního stavu, pokud by byla neúspěšná), ten uvádí

- podmínky, za jakých je rozhodnuto o neúspěšnosti změny a o aktivaci roll back plánu,

- odpovědnosti při navrácení změny do původního stavu,

- postup navrácení změny do původního stavu (návaznost jednotlivých kroků),

- zdroje (potřebné vybavení, podklady) a jejich umístění,

- umístění záloh.

- Na základě výsledku analýzy požadavku na změnu předkládá manažer změn, případně ve spolupráci s ….kým (označení služebního místa), návrh na schválení či zamítnutí požadavku na změnu schvalovateli změn. Ten následně rozhodne o schválení či zamítnutí požadavku na změnu.

## Článek 6
Plánování změny a její realizace

- Za realizaci  změny je odpovědný …kým  …určený zaměstnanec (označení služebního místa) nebo realizační tým. Realizační tým tvoří určení zaměstnanci.

- Manažer změn je odpovědný za přenos informací mezi realizačním týmem a ...kým (označení služebního místa/míst) a v případě, kde je to vhodné, i mezi zainteresovanou stranou/zainteresovanými stranami.

- Pro každou schválenou změnu, která je klasifikována jako významná (nebo kritická), musí zaměstnanec/realizační tým, za ni zodpovědný, předložit plán její realizace.

- Plán obsahuje

- časový plán realizace, dotčené útvary úřadu, specifikace požadavků na zdroje a ověření jejich stavu, konkrétní úkoly a jimi pověřené zaměstnance včetně termínu plnění, včetně nástinu rizik a jejich možných řešení,

- data, kdy proběhnou kontroly plnění (včetně způsobu identifikace a řešení vzniklých problémů nebo popis jejich nemožnosti řešení, a návrh případné dílčí změny v projektu),

- osoby zodpovědné za provedení kontrol a jejich vyhodnocení,

- datum plánovaného vyhodnocení změny,

- písemné odsouhlasení všemi dotčenými útvary, případně jednotlivými zaměstnanci.

Průběh realizace změny a odpovídající postupy si určuje úřad podle svých konkrétních možností, cíle změny a dle její klasifikace. Je vhodné využívat stávající řídící mechanismy v úřadu, odpovídající jeho personálním možnostem a rozsahu plánované změny. Případně lze zvážit spolupráci s externím dodavatelem.

## Článek 7
Vyhodnocení změny

- Každá změna musí být vyhodnocena

- realizačním týmem, který změnu provádí,

- uživateli, pro které je změna připravována.

- Za vyhodnocení změny a formulování písemných závěrů ve … název dokumentu/formuláře apod., je odpovědný realizační tým. Vyhodnocení probíhá praktickým ověřením a konkrétně zvolenými postupy (např. pozorování, rozhovory, testy znalostí, penetrační a zátěžové testy apod.) v útvarech, kterých se týká.

- Všechny informace o průběhu ověřování a vyhodnocování změny eviduje a uchovává (ve shodě s interními postupy daného úřadu) manažer změn, který zároveň vyhledává a formuluje příklady dobré praxe v přístupu k řešení realizace změny.

# Část IV

# Závěrečná ustanovení

## Článek 8
Přechodná ustanovení

(Je třeba upravit vztah nového a rušeného interního předpisu).

## Článek 9
Platnost a účinnost

Tento interní předpis nabývá platnosti dnem jeho vyhlášení a účinnosti dnem … (zpravidla pevné datum).