## Příloha 3 – Vzory individuálního plánu stáže

INDIVIDUÁLNÍ PLÁN STÁŽE (IPS) - VZOR

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

| Služební úřad / útvar | [ ] |
| --- | --- |
| Mentor (jméno, funkce) | [ ] |
| Stážista (jméno, příjmení) | [ ] |
| (Vysoká škola / studijní program) | [ ] |
| Období stáže | od [ ] do [ ] |
| Celkový rozsah hodin | [ ] hod. (≈ [ ] hod./týdně) |

2. CÍLE STÁŽE A OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

(formulujte jako SMART cíle: Specifické – Měřitelné – Dosažitelné – Relevantní – Časově ohraničené)

| Cíl | Očekávaný výstup / kompetence | Kritérium splnění |
| --- | --- | --- |
| [ ] | [ ] | [ ] |
| [ ] | [ ] | [ ] |
| [ ] | [ ] | [ ] |
| [ ] | [ ] | [ ] |

3. ROZVRH PRŮBĚŽNÝCH KONZULTACÍ A MONITORINGU

| Typ setkání | Frekvence / termíny | Odpovědnost |
| --- | --- | --- |
| Úvodní instruktáž | [datum] | Mentor |
| Týdenní kontrola | každé úterý 10 h | Mentor + Stážista |
| Měsíční hodnocení | [datum] | Mentor + Stážista + Garant |

4. KLÍČOVÉ AKTIVITY A ÚKOLY – PRŮBĚH STÁŽE

| Týden / datum | Aktivita / úkol | Navazující cíl (z odd. 2) | Očekávaný výstup | Mentor – průběžná poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |

(Tabulku lze libovolně rozšířit podle délky a náplně stáže.)

5. PODPORA A ZDROJE

- Softwarové licence / přístup do systémů: [ ]

- Materiální vybavení (PC, ID karta): [ ]

- Školení a kurzy: [ ]

6. ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ

(doplňuje se při ukončení stáže)

Mentor:

- Výsledné hodnocení: [ ]

  - Plnění cílů (odd. 2)

  - Kvalita výstupů

  - Profesní kompetence a přístup

- Silné stránky stážisty: [ ]

- Doporučení pro další rozvoj: [ ]

Stážista:

- Hodnocení organizačního zajištění stáže: [ ]

- Hodnocení náplně stáže: [ ]

- Hodnocení mentora: [ ]

- Přínosy pro rozvoj: [ ]

- Doporučení pro Úřad: [ ]

Garant (personální útvar):

- Doporučení pro rozvoj stáží v Úřadu: [ ]

- Další komentář: [ ]

7. PODPISY A DATUM

|  | Jméno | Podpis | Datum |
| --- | --- | --- | --- |
| Mentor | [ ] | [ ] | [ ] |
| Stážista | [ ] | [ ] | [ ] |
| Zástupce HR / garant stáží | [ ] | [ ] | [ ] |

Formulář IPS je přílohou Dohody o stáži a slouží jako základní nástroj pro řízení 
a vyhodnocení průběhu stáže.

INDIVIDUÁLNÍ PLÁN STÁŽE – VZOR (10 týdnů)

(Ilustrační ukázka vyplněného formuláře pro stážistku v oddělení Datové analýzy, 20 h týdně)

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

| Služební úřad / útvar | Ministerstvo vnitra – Odbor strategických datových analýz |
| --- | --- |
| Mentor (jméno, funkce) | Ing. Martin Svoboda, vedoucí oddělení |
| Stážista/ka | Petra Dvořáková |
| Vysoká škola / studijní program | VŠE Praha – Aplikovaná informatika (navazující Mgr.) |
| Období stáže | 15. 9. 2025 – 21. 11. 2025 |
| Celkový rozsah hodin | 200 hod. (≈ 20 hod./týdně) |

2. VZDĚLÁVACÍ CÍLE A OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

|  | Vzdělávací cíl | Očekávaný výstup / kompetence | Kritérium splnění |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Naučit se modelovat datový zdroj v Power BI a vytvářet interaktivní dashboardy. | Dashboard „Migrační trendy 2020–2024“ publikovaný v Power BI Service. | Funkční dashboard, ≥ 4 vizualizace, aktualizace dat 1× týdně. |
| 2 | Praktikovat metodu Lean Six Sigma při mapování procesu. | Procesní mapa registrace cizinců v BPMN + navržené 3 zlepšení. | Akceptováno ředitelem odboru, úspora min. 10 % času v modelu. |
| 3 | Rozvinout prezentační dovednosti v angličtině. | 10min prezentace výsledků stáže před vedením. | Hodnocení ≥ 80 % v interním dotazníku. |

3. KLÍČOVÉ AKTIVITY A ÚKOLY

| Týden (datum) | Aktivita / úkol | Cíl (z odd. 2) | Očekávaný výstup | Poznámka mentora |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (15.–19. 9.) | Nástup, školení BOZP & GDPR, seznámení s datovým skladem. | – | Přístupová práva, instalace nástrojů. | ✔ |
| 2 (22.–26. 9.) | Workshop Power BI I + import migračních dat (CSV → PBI). | 1 | Načítaný datový model. |  |
| 3 (29. 9.–3. 10.) | Návrh vizualizací, první prototyp dashboardu. | 1 | Náhled 3 grafů. |  |
| 4 (6.–10. 10.) | Test aktualizace dat, feedback od týmu, úpravy UX. | 1 | Uživatelé hodnotí. |  |
| 5 (13.–17. 10.) | Školení Lean Six Sigma White Belt, sběr dat k procesu registrace. | 2 | Mapovací tabulka časů. |  |
| 6 (20.–24. 10.) | Kreslení BPMN flow v Signavio, identifikace úzkých míst. | 2 | Procesní mapa v PDF. |  |
| 7 (27.–31. 10.) | Návrh řešení + kalkulace úspor, konzultace s pracovištěm. | 2 | Seznam 3 opatření. |  |
| 8 (4.–7. 11.) | Finalizace dashboardu: filtry, story page, publikace. | 1 | Sdílený odkaz v PBI Service. |  |
| 9 (10.–14. 11.) | Příprava prezentace v AJ + nácvik s mentorem. | 3 | 10 slajdů v šabloně MV. |  |
| 10 (17.–21. 11.) | Závěrečná prezentace + odevzdání zprávy, exit interview. | 1–3 | Prezentace, závěrečná zpráva (8 stran). | (7. 11. státní svátek – zkrácený týden) |

4. ROZVRH KONZULTACÍ A MONITORINGU

| Typ setkání | Termíny | Forma | Odpovědnost |
| --- | --- | --- | --- |
| Úvodní rozhovor | 15. 9. | osobně | Mentor + Stážistka + Garant |
| Týdenní check‑in | Každé úterý 10:00 | online | Mentor + Stážistka |
| Měsíční hodnocení | 10. 10.; 7. 11. | osobně | Mentor + Stážistka + Garant |
| Závěrečná prezentace | 20. 11. | hybrid | Stážistka |

5. PODPORA A ZDROJE

- Software: MS Power BI Pro licence, Signavio, MS Teams.

- Hardware: služební notebook, externí monitor.

- Školení: Power BI I + Lean Six Sigma White Belt (interní e‑learning).

- Data: přístup do datového skladu MV – tabulky MIGR_2020–2024.

- Mentoring: 2 h/týden vyčleněný čas mentora.

6. ZÁSADY HODNOCENÍ

Splnění cílů (odd. 2) – 50 %.

Kvalita výstupů (dashboard, BPMN, prezentace) – 30 %.

Profesní přístup a zpětná vazba – 20 %.

Limit úspěšnosti: ≥ 75 % celkového skóre.

7. ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ (bude doplněno při ukončení stáže)

- Výsledné hodnocení: ____ / 100 %

- Silné stránky stážistky: ______________________________

- Doporučení pro další rozvoj: _________________________

8. PODPISY A DATUM

| Funkce | Jméno | Podpis | Datum |
| --- | --- | --- | --- |
| Mentor | Ing. Martin Svoboda | __________ | __________ |
| Stážistka | Petra Dvořáková | __________ | __________ |
| Garant stáží | Ing. Alena Svobodová | __________ | __________ |

Dokument slouží jako příklad; skutečné termíny, data a osoby, náplně apod. upravte podle potřeb vašeho úřadu.