## List1
Příloha 2 - Registr rizik k Prováděcímu dokumentu programu Digitální Česko pro čerpání z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027
Název rizika | Opatření pro snížení významnosti rizika | Doba trvání rizika | Významnost rizika V = P * D | Pravděpodobnost výskytu rizika P | Dopad výskytu rizika D
Nedostatečné finanční krytí projektových okruhů prováděcího dokumentu (vyšší nároky na spolufinancování z prostředků žadatele, než tomu bylo v předchozím programovém období) | Komunikace Řídicího orgánu IROP s Ministerstvem financí o potřebnosti realizace projektových okruhů. Včasná identifikace potřebných zdrojů a jejich plánování. | Na začátku realizace prováděcího dokumentu | 17.5 | 3.5 | 5
Neochota gesčních úřadů realizovat záměry z prováděcího dokumentu prostřednictvím projektů financovaných z IROP 2021+ | Komunikace s gesčními úřady o možnostech IROP 2021+ prostřednictvím RVIS, komunikační aktivity Řídicího orgánu IROP směrem k příjemcům, využívání konzultací s přípravou projektových žádostí ze strany gesčních úřadů. | Po celou dobu realizace prováděcího dokumentu | 16 | 3.2 | 5
Nedostatečná politická podpora pro realizaci záměrů v rámci projektových okruhů prováděcího dokumentu | Informování relevantních aktérů o důvodech a potřebnosti realizace v rámci projektových okruhů prováděcího dokumentu. Význam tohoto rizika snižuje svým působením RVIS jako odborný poradní orgán Vlády ČR. | Po celou dobu realizace prováděcího dokumentu | 8.4 | 2 | 4.2
Nedostatečné naplnění projektových okruhů prováděcího dokumentu konkrétními záměry | To, zda se projektové okruhy prováděcího dokumentu dostatečně naplní konkrétními záměry závisí na gesčních úřadech a jejich ochotě realizovat projekty z IROP. Věcný garant SC 1.1 toto riziko nemůže zásadně ovlivnit, jeho význam se však snaží mírnit průběžným informováním gesčních úřadů o možnostech čerpání z IROP (např. zasíláním dopisů, prezentacemi na různých platformách, osobním kontaktem apod.) | Po celou dobu realizace prováděcího dokumentu | 7.92 | 1.8 | 4.4
Neschválení podporovaných aktivit ve SC 1.1 IROP 2021+ ze strany Evropské komise a z toho plynoucí neaktuálnost projektových okruhů prováděcího dokumentu | Samotný vznik prováděcího dokumentu je prvním opatřením pro snížení významnosti tohoto rizika (zvyšuje pravděpodobnost schválení všech aktivit podporovaných ve SC 1.1 IROP 2021+), důležité je dále vyjednávání ŘO IROP s Evropskou komisí, pro které tento dokument slouží jako klíčový podklad. | Do doby schválení Programového dokumentu IROP 2021+ | 7.5 | 1.5 | 5
Neaktuální obsah přílohy č. 1 Seznam plánovaných záměrů v období 2021–2027 | Obsah přílohy je pravidelně aktualizován prostřednictvím mechanismu popsaném v kapitole 4.1. prováděcího dokumentu. | Po celou dobu realizace prováděcího dokumentu | 6 | 1.5 | 3
Nevhodně nastavený harmonogram realizace prováděcího dokumentu, který neodpovídá harmonogramu výzev IROP 2021+ | Vzhledem k tomu, že výlučným zdrojem financování záměrů prováděcího dokumentu je IROP 2021+, bude harmonogram realizace prováděcího dokumentu doplněn až poté, co bude vytvořen předběžný harmonogram výzev IROP 2021+, který mimo jiné bude vycházet z přílohy č. 1 Seznam plánovaných záměrů v období 2021–2027. | Po celou dobu realizace prováděcího dokumentu | 3.6 | 1.2 | 3
Legenda:
Klíčové riziko (významnost 15,00 - 25,00)
Závažné riziko (významnost 7,00 - 14,99)
Běžné riziko (významnost 1,00 - 6,99)
Rizika jsou seřazena dle jejich významnosti (od nejvýznamnějšího po nejméně významné).